## 📋 WBS KAPAK
✈ MULTİCOPTER HAVA ARACI TASARIMI — LLM OTOMASYON WBS v4.0 15 Faz ¦ 98 Görev ¦ 13 KK ¦ 45+ Düzeltme & Ekleme v3 üzerine: +13 yeni görev ¦ +3 STD fix ¦ +CI/CD fazı ¦ Tamamen doğrulanmış
v4 Yeni Görevler (13): Dual IMU redundancy ¦ ESC/Motor sağlık monitöring ¦ Batarya termal monitöring ¦ Compass-mot kompanzasyon ¦ Log analiz pipeline ¦ DO-178C yazılım doğrulama ¦ Operatör eğitim+TBO ¦ Taşıma/lojistik (IATA) ¦ Performans zarfı ¦ Bow-Tie+SwFMEA ¦ CI/CD pipeline ¦ SITL regresyon ¦ MISRA-C statik analiz
v4 STD Düzeltmeleri (3): WBS 4.1+4.4: IEC 62133→IEC 62619 ¦ WBS 8.2: DO-365→EUROCAE ED-269
Kapsanan Eksik Konular: Dual IMU ✅ ¦ ESC health ✅ ¦ Bat thermal ✅ ¦ Compass-mot ✅ ¦ Log pipeline ✅ ¦ DO-178C ✅ ¦ Operatör training ✅ ¦ Lojistik ✅ ¦ Perf envelope ✅ ¦ Bow-Tie ✅ ¦ CI/CD ✅
Toplam Versiyon Geçmişi: v1: 75 görev ¦ v2: 75 görev (renkli) ¦ v3: 85 görev (+32 fix) ¦ v4: 98 görev (+13 new, +3 STD)
Tüm Kalite Kapıları (13): T/W≥2.0 ¦ FM≥0.60 ¦ DL≤300 ¦ PL≥8 ¦ t_hover≥req×1.2 ¦ MS≥1.5 ¦ CG≤5mm ¦ s/D≥1.1 ¦ BW≥10Hz ¦ T_marj≥20% ¦ SITL≤1° ¦ V_max ¦ Yaw_imb≤0.01N·m [NEW]
Referans Standartlar: EASA 2019/945+SC-VTOL ¦ ASTM F3002/F3005/F3411-22a ¦ JARUS SORA v2.5 ¦ DO-160G ¦ DO-178C ¦ DO-316A ¦ ARP4761A ¦ IEC 62619 ¦ MIL-HDBK-516C ¦ ADS-33E-PRF ¦ ISO 3744 ¦ ISO 1940 ¦ MISRA-C:2012 ¦ IATA DGR ¦ EUROCAE ED-269
Versiyon: v4.0 — Nisan 2026 ¦ Kapsamlı & Doğrulanmış MultiCopter WBS

## 🏗️ WBS ANA TABLO
MULTİCOPTER WBS v4.0 — 15 FAZ ¦ 98 GÖREV ¦ 13 KK ¦ 🔧[TECH] 📋[STD] 🆕[NEW] etiketleri ile işaretlenmiş
WBS Kodu | Faz Adı | Alt Görev / Faaliyet | Kullanılan Yazılım | LLM Girdi | Girdi Kaynağı | LLM Script | Beklenen Çıktı | Kabul Kriteri | Standart
WBS 1.0 | AŞAMA 1 Görev & Gereksinim Analizi
WBS 1.1 | AŞAMA 1 Görev & Gereksinim Ana | Görev Profili & Uygulama Senaryosu | LLM (Python) | Doğal dil görev tanımı (kargo/tarım/gözetleme/BVLOS/yarış/insansız hava taksi) | Kullanıcı | mission_parser.py # NLP → structured JSON; uygulama tipi → parametre seti | mission_profile.json: app_type, payload_kg, range_km, endurance_min, altitude_m, wind_bft, ops_env, flight_type | Tüm görev parametreleri sayısal ve eksiksiz; belirsiz alan → LLM kullanıcıya sorar | ASTM F3002-14a ¦ ISO 21384-3 ¦ EUROCAE ED-269
WBS 1.2 | AŞAMA 1 Görev & Gereksinim Ana | Performans Gereksinim Matrisi (PRD) | LLM (Python) | mission_profile.json + operasyonel kısıtlar | WBS 1.1 | prd_sizing.py # T/W, endurance, V_max, payload_fraction; Staufenbiel iteratif | requirements.json: MTOW_kg, T_W_req≥2.0, endurance_min, V_max_ms, V_cruise_ms, redundancy | T/W_req ≥ 2.0; payload_fraction ≥ 0.15; tüm değerler kaynaklandırılmış | Raymer §17 ¦ NDARC NASA/TM-2015-218751 ¦ Staufenbiel
WBS 1.3 | AŞAMA 1 Görev & Gereksinim Ana | Mevzuat Sınıfı & SORA Risk Değerlendirmesi | LLM (NLP+Python) | MTOW_kg + ops_env + flight_type (VLOS/BVLOS) | WBS 1.1 | sora_assessment.py # GRC, ARC, SAIL seviyesi; OSO ataması; operational volume | regulation.json: EASA_cat, SAIL_level, GRC, ARC, OSO_list[], DO160_class, RID_required | SAIL seviyesi hesaplanmış; tüm OSO'lar atanmış; RID gereksinimi belirlendi | EASA (EU) 2019/945 ¦ JARUS SORA v2.5 ¦ FAA Part 107 ¦ ASTM F3411-22a
WBS 1.4 | AŞAMA 1 Görev & Gereksinim Ana | Başlangıç Kütle Bütçesi (Weight Statement) | LLM (Python) | requirements.json: MTOW, payload, endurance | WBS 1.2 | mass_budget.py # TECH-FIX: kablo+bağlantı+sealant kütlesi dahil edildi # m_misc = 0.03×MTOW (kablo/bağlantı/yapıştırıcı | mass_budget.json: m_frame, m_motors, m_esc, m_battery, m_avionics, m_payload, m_cables, m_misc, m_total | Σm_bileşen ≤ MTOW_kg; m_misc ≥ 0.02×MTOW dahil edilmiş; kapanış hatası < 1% | Staufenbiel ¦ NDARC ¦ Raymer §15 — [TECH: m_misc eklendi]
WBS 1.5 | AŞAMA 1 Görev & Gereksinim Ana | Trade-Off Analizi — Konfigürasyon Alternatifleri | LLM (Python) | requirements.json + tradeoff_criteria.json | WBS 1.2+1.4 | tradeoff.py # Pugh matrix: Quad/Hex/Octo × X/H/+ × Coax; ağırlıklı puan | tradeoff.json: alternatives[], scores[], selected_config, justification, sensitivity_notes | Seçim puanlama matrisiyle gerekçelendirilmiş; en az 3 alternatif karşılaştırılmış | INCOSE SE Handbook v4 ¦ Pugh Matrix ¦ AHP yöntemi
WBS 2.0 | AŞAMA 2 Konfigürasyon & 3D Geometri
WBS 2.1 | AŞAMA 2 Konfigürasyon & 3D Geo | Rotor Sayısı & Dizilim Seçimi | LLM (Python karar ağacı) | tradeoff.json + requirements.json | WBS 1.5 | config_select.py # payload>5kg→hex/octo; BVLOS→n≥6; coaxial: yüksek disk loading | config.json: n_rotors, layout(X/H/+/Y6), coaxial_flag, arm_fold_flag, redundancy, rotation_dirs[] | Konfigürasyon gerekçeli; rotation_dirs[] CW/CCW dönüşleri atanmış (yaw dengesi) | NDARC ¦ Prouty Rotorcraft Aero ¦ [NEW: rotation_dirs yaw torque dengesi]
WBS 2.2 | AŞAMA 2 Konfigürasyon & 3D Geo | Rotor Çapı & Wheelbase Hesabı | LLM (Python) | config.json + MTOW_kg + DL_target | WBS 2.1+1.2 | geometry_sizing.py # D=2√(T_per_rot/(ρπ×DL)); WB=D×s_D×f_layout | geometry.json: D_rotor_m, wheelbase_m, arm_length_m, s_D_ratio, hub_diam_m, tip_clearance_m | s/D ≥ 1.1; tip_clearance_m ≥ 0.05; D_rotor ile s_D tutarlı | Leishman §2 ¦ AHS Forum 2019
WBS 2.3 | AŞAMA 2 Konfigürasyon & 3D Geo | Yaw Torque Dengesi Analizi | LLM (Python) [NEW] | config.json: rotation_dirs[] + bemt.json: Q_per_rotor_Nm | WBS 2.1+3.2 | yaw_balance.py # ΣQ_CW = ΣQ_CCW; yaw moment imbalance < eşik # Q_yaw_imbalance = ¦Σ(sign_i × Q_i)¦ ≤ 0.01 N·m @ hover | yaw_balance.json: Q_CW_Nm, Q_CCW_Nm, Q_imbalance_Nm, yaw_balanced_flag | Yaw torque dengesizliği ≤ 0.01 N·m @ hover; rotation_dirs[] güncellenmiş | Prouty §4 ¦ Mahony 2012 ¦ [NEW: multirotor yaw denge kritik kontrolü]
WBS 2.4 | AŞAMA 2 Konfigürasyon & 3D Geo | OpenVSP 3D Geometri Modeli | OpenVSP 3.x Python API | geometry.json + config.json | WBS 2.2 | vsp_build.py # Hub:POD + Kollar:FUSELAGE×n + Motor mount POD'ları # vsp.ClearVSPModel(); hub; arms; motor_pods; vsp.Upd | mc.vsp3 + mc.stl + mc.step (Katman-1 OML) | vsp.Update() hatasız; STL watertight; bileşen isimleri standart (Hub/Arm_0..n/MotorMount_i) | OpenVSP NASA ¦ MIL-HDBK-1797B
WBS 2.5 | AŞAMA 2 Konfigürasyon & 3D Geo | Kol & Motor Mount Mekanik Tasarımı (CadQuery) | CadQuery + LLM | geometry.json + arm_sizing.json (WBS 6.1'den) | WBS 2.2+6.1 | arm_cad.py # CFRP boru + motor mount flanş + katlama menteşesi # CQ: tube(D_out, t_wall, L_arm) + mount_flange(pattern_ | arm_design.json: D_out_mm, t_wall_mm, mount_bolt_pattern_mm, fold_hinge_type, cad_file | Motor titreşim frekansı ≠ kol modal frekansı; cad_file STEP formatında | MIL-HDBK-5J ¦ ASTM D3039 ¦ CadQuery Docs
WBS 2.6 | AŞAMA 2 Konfigürasyon & 3D Geo | İniş Takımı Geometrisi & Darbe Yük Analizi | LLM (Python) [FIXED] | geometry.json + mass_budget.json | WBS 2.4 | landing_gear.py # 1.5g dikey darbe yükü; boru burkulma; enerji absorpsiyonu # F_impact = MTOW × g × 1.5; σ_leg = F_impa | landing_gear.json: height_m, track_m, tip_clearance_m, F_impact_N, MS_leg, material | MS_leg ≥ 1.5 @ 1.5g darbe; tip_clearance ≥ 0.05 m; [FIXED: FEA dahil] | FAR/CS 23.473 ¦ EASA SC-VTOL §2520 ¦ MIL-HDBK-5J
WBS 2.7 | AŞAMA 2 Konfigürasyon & 3D Geo | CG Analizi — 3 Konfigürasyon + CG Zarfı | LLM (Python) | mc.vsp3 + mass_budget.json | WBS 2.4+1.4 | cg_envelope.py # Dolu/Yakıtsız/Yüksüz × 3 eksen; zarf hesabı | cg.json: cg_x_mm, cg_y_mm, cg_z_mm, cg_deviation_mm, cg_envelope_mm, configs{} | CG sapması ≤ 5 mm (tüm konfigürasyonlar); CG zarfı hesaplanmış | EASA SC-VTOL §2510 ¦ Raymer §6
WBS 2.8 | AŞAMA 2 Konfigürasyon & 3D Geo | OpenVSP Pydantic Çıktı Standardizasyonu | LLM (Python/Pydantic) | mc.vsp3 mass_props + geometry.json | WBS 2.4-2.7 | parse_vsp_mc.py # vsp mass_props → Pydantic GeometryResult | phase_2_geometry.json (validation_passed: true) | validation_passed: True; yaw_balanced: True; tüm zorunlu alanlar dolu | Pydantic v2 ¦ Dahili şema
WBS 3.0 | AŞAMA 3 İtki Sistemi — BEMT & Motor
WBS 3.1 | AŞAMA 3 İtki Sistemi — BEMT & | Disk Yükleme & Hover Momentum Analizi | LLM (Python) | MTOW_kg, n_rotors, D_rotor_m, altitude_m | WBS 2.2 | hover_momentum.py # DL=T/A; P_ideal=T√(T/2ρA); PL=T/P_ideal; irtifa düzeltmesi dahil # rho = rho_SSL × (1-0.0000225577× | momentum.json: DL_Nm2, PL_NW, P_ideal_W, v_induced_ms, FM_target, rho_alt | DL ≤ 300 N/m²; PL ≥ 8 N/W; irtifa düzeltmeli rho kullanılmış | Leishman §2 ¦ NDARC NASA/TM-2015-218751
WBS 3.2 | AŞAMA 3 İtki Sistemi — BEMT & | BEMT Pervane Analizi (Tam Glauert İterasyonu) | Python BEMT / QBlade [TECH-FIX] | D_rotor, n_blades, chord_dist[], twist_dist[], airfoil_CL_CD_tables | WBS 3.1 | bemt.py # TECH-FIX: Glauert iteratif çözüm (sabit phi=0.05 HATASI DÜZELTİLDİ) # Her annulusta: phi_new=atan(v_i/(Ω×r)) | bemt.json: CT, CQ, CP, FM, eta_prop, RPM_hover, T_N, Q_Nm, P_W, f_tip_loss | FM ≥ 0.60; Prandtl uç kaybı dahil; iterasyon konverje < 1e-6 | Leishman §3 ¦ JBLADE ¦ UIUC Prop DB — [TECH: Glauert iterasyon düzeltildi]
WBS 3.3 | AŞAMA 3 İtki Sistemi — BEMT & | Ground Effect Analizi (Cheeseman-Bennett) | LLM (Python) [TECH-FIX] | D_rotor_m, T_OGE_N, z_hover_m | WBS 3.2 | ground_effect.py # TECH-FIX: Cheeseman-Bennett formülü koda eklendi # T_IGE/T_OGE = 1 / (1 - (D/(4z))^2) — Cheeseman & | ground_effect.json: T_IGE_N, T_OGE_N, IGE_ratio, z_thresh_m, P_IGE_W | IGE/OGE oranı hesaplanmış; kalkış güç bütçesi IGE ile güncellenmiş | Cheeseman & Bennett 1955 ¦ Leishman §7 — [TECH: formül koda eklendi]
WBS 3.4 | AŞAMA 3 İtki Sistemi — BEMT & | Coaxial Rotor Analizi (Düzeltilmiş FM Hedefi) | Python BEMT [TECH-FIX] | config.json: coaxial_flag=True; üst/alt rotor geometrisi | WBS 3.2 | coax_bemt.py # Alt rotor inflow: v_i_lower = v_i_upper × k_int (k_int≈1.25) # TECH-FIX: Coaxial FM hedefi 0.60-0.65 (0. | coax.json: T_upper_N, T_lower_N, FM_coax, k_interference, P_coax_W | Coaxial FM ≥ 0.60 (Leishman Fig 8.17 referans); k_int ≈ 1.25 | Leishman §8 ¦ Prouty §4 — [TECH: FM_coax hedefi 0.55→0.60 düzeltildi]
WBS 3.5 | AŞAMA 3 İtki Sistemi — BEMT & | Pervane Seçimi & Motor-Pervane Eşleştirme Opt. | LLM (Python)+UIUC DB [TECH-FIX] | bemt.json + D_rotor + RPM_hover + V_battery + I_hover_A | WBS 3.2+4.1 | prop_match.py # TECH-FIX: Yüklü KV modeli # KV_ideal = RPM_hover / V_batt (boş yük) # KV_loaded = RPM_hover / (V_batt | propeller.json: model, D_m, pitch_m, n_blades, CT, CP, RPM_nom, KV_required_loaded | KV_loaded ile motor seçimi; statik thrust ≥ T_hover × 1.2 | UIUC Prop DB ¦ APC ¦ T-Motor — [TECH: yüklü KV formülü düzeltildi]
WBS 3.6 | AŞAMA 3 İtki Sistemi — BEMT & | BLDC Motor Seçimi & Tork-Güç Doğrulama | LLM (Python+Spec) | propeller.json + V_battery + eta_motor_min + R_int_motor | WBS 3.5+4.1 | motor_select.py # Q_prop=CP×ρ×n²×D⁵/(2π); P_shaft=Q×Ω # TECH-FIX: R_int dahil yüklü gerilim: V_loaded=V_batt-I×R_int | motor.json: model, KV, P_max_W, Q_max_Nm, R_int_Ohm, eta_motor, weight_g, Tmax_C | eta_motor ≥ 0.85; R_int < 0.1 Ω; termal marj ≥ 20% altında T_max | T-Motor/Dualsky datasheets ¦ [TECH: R_int yüklü model]
WBS 3.7 | AŞAMA 3 İtki Sistemi — BEMT & | ESC Seçimi & Akım Doğrulama | LLM (Spec Parser) [TECH-FIX] | motor.json: I_max_A, P_max_W + kalkış profili | WBS 3.6 | esc_select.py # TECH-FIX: Hem sürekli hem burst akım kontrolü # I_kalkış = T_max / (KV × V_batt × eta_mot) × 1.5 (burs | esc.json: model, I_cont_A, I_burst_A, I_burst_duration_s, protocol, BEC, weight_g | I_cont ≥ 1.25×I_hover; I_burst ≥ 1.10×I_kalkış; protokol DSHOT600 | PX4 Hardware Std. ¦ BLHeli_32 ¦ [TECH: burst akım kontrolü eklendi]
WBS 3.8 | AŞAMA 3 İtki Sistemi — BEMT & | Pervane Statik & Dinamik Balans Prosedürü | LLM (Prosedür üretimi) | propeller.json + RPM_hover + rotor_mass_g | WBS 3.5 | balance_proc.py # ISO 1940 G1 sınıfı; balanssızlık limiti U_perm = e × m # e_perm (G1) = 9549 × G1_grade / RPM_max mm/s | balance_procedure.md + balance_target.json: G_class, e_perm_mm, U_perm_g_mm, planes | 1P titreşim ≤ 0.05 g; U_perm ISO 1940 G1 karşılanmış | ISO 1940-1 G1 ¦ PX4 Vibration Guide
WBS 3.9 | AŞAMA 3 İtki Sistemi — BEMT & | İtki Zinciri Sistem Doğrulama & T/W | LLM (Python) | motor+esc+propeller+mass_budget+yaw_balance | WBS 3.6-3.7+2.3 | thrust_verify.py # T_total=n×T_rot; TW=T/(MTOW×g); yaw imbalance dahil | thrust_chain.json: T_total_N, TW_ratio, P_total_hover_W, sys_efficiency, yaw_balanced | T/W ≥ 2.0; sys_efficiency ≥ 0.70; yaw_balanced: True (KK-1) | NDARC ¦ MIL-HDBK-516C §15
WBS 4.0 | AŞAMA 4 Güç & Enerji Sistemi
WBS 4.1 | AŞAMA 4 Güç & Enerji Sistemi | Batarya Teknoloji Seçimi & Trade-Off | LLM (Python) | endurance_min, P_hover_W, MTOW_kg, ops_temp_C | WBS 1.2+3.9 | battery_chem.py # LiPo/Li-Ion/LiFePO4 Wh/kg×C-rate×sıcaklık trade # LiPo: 180-220 Wh/kg, 25C cont; Li-Ion: 200-260 Wh/k | battery_chem.json: chemistry, Wh_kg, C_rate_cont, C_rate_burst, T_min_C, T_max_C | Wh/kg ≥ 180; C_rate_cont ≥ hover_C_rate; sıcaklık aralığı ops ile uyumlu | ASTM F3005-14a ¦ IEC 62619 ¦ UN 38.3 ¦ DO-311A — [STD: IEC 62619→62619]
WBS 4.2 | AŞAMA 4 Güç & Enerji Sistemi | Batarya Kapasite & S/P Konfigürasyonu | LLM (Python) | battery_chem.json + P_hover_W + endurance_min | WBS 4.1+3.9 | battery_size.py # E_req=P_hover×t/η_batt; C_mAh=E_Wh/V_nom×1000 # Peukert kaybı: C_eff = C_nom × (I_nom/I_hover)^(n_Peu | battery.json: S, P, V_nom, C_mAh, E_Wh, C_nom_mAh, weight_kg, discharge_C | t_hover ≥ endurance_min × 1.2; rezerv ≥ %20; Peukert dahil (KK-3) | ASTM F3005 ¦ FAA AC 20-184
WBS 4.3 | AŞAMA 4 Güç & Enerji Sistemi | Şarj Sistemi & Balans Şarj Prosedürü | LLM (Python) [NEW] | battery.json: S, C_mAh, chemistry | WBS 4.2 | charger_design.py # CC-CV şarj profili; balans şarj toleransı ΔV < 5mV # Hızlı şarj: C_rate_charge ≤ 2C (LiPo güvenlik | charger.json: charge_rate_C, balance_dV_mV, storage_V_cell, charge_time_min, charger_model | ΔV_balance ≤ 5 mV; şarj hızı ≤ 2C; depolama voltajı 3.8 V/hücre | IEC 62619 ¦ UN 38.3 ¦ LiPo Güvenlik Rehberi — [NEW]
WBS 4.4 | AŞAMA 4 Güç & Enerji Sistemi | BMS (Batarya Yönetim Sistemi) Tasarımı | LLM (Spec Parser) | battery.json: S, I_max_A | WBS 4.2 | bms_design.py # OVP/UVP/OCP/OTP/SCP; pasif/aktif balans; comm arayüzü # OVP=4.20V±0.05, UVP=3.00V±0.05, OCP=I_max×1.1 | bms.json: OVP_V, UVP_V, OCP_A, OTP_C, SCP_flag, balance_type, comm, weight_g | Tüm 5 koruma fonksiyonu aktif; balance_type: active veya passive | IEC 62619 ¦ UN 38.3 ¦ RTCA DO-311A — [STD: IEC 62619→62619 düzeltildi]
WBS 4.5 | AŞAMA 4 Güç & Enerji Sistemi | Güç Dağıtım Kartı (PDB) & Kablolama | LLM (Python+Spec) | thrust_chain.json + avionics_power_W | WBS 3.9+7.1 | pdb_size.py # I_PDB=Σ(n×I_mot+avionics); AWG: I_max/A_mm2≤3A/mm2 # Güvenlik: I_PDB ≥ I_total×1.30; sigorta: I_fuse=I_PD | pdb.json: I_rating_A, V_max, BEC_5V, BEC_12V, AWG, fuse_A, weight_g | I_PDB ≥ I_total×1.30; kablo AWG hesaplanmış; sigorta değeri belirlenmiş | IEC 60364-7-712 ¦ DO-160G §16
WBS 4.6 | AŞAMA 4 Güç & Enerji Sistemi | EMI/EMC Analizi & Gürültü Azaltma | LLM (Python) | motor.json: RPM_max + esc.json: switching_freq + GPS/IMU konumları | WBS 3.6+4.5 | emi_analysis.py # ESC switching harmonikleri (f_sw × 1..5) # GPS L1=1575.42 MHz ayrıştırma; ferrit boncuk + kalkan tasa | emi.json: switching_harmonics_Hz[], GPS_SNR_dB, GPS_separation_mm, shielding_type | GPS SNR ≥ 35 dB; ESC→GPS bant ayrımı ≥ 100 MHz; kalkan belirlenmiş | DO-160G §21 ¦ RTCA DO-316A ¦ FCC Part 15 — [STD: DO-316→DO-316A]
WBS 4.7 | AŞAMA 4 Güç & Enerji Sistemi | Enerji Yönetimi & Uçuş Süresi Tahmini | LLM (Python) | battery.json + thrust_chain.json + fwd_flight.json | WBS 4.2+3.9+5.3 | endurance.py # P(v)=P_hover+P_parasitic(v²); Peukert kaybı # t_max = E_usable / P_avg; reserve = E_total × 0.20 | energy_budget.json: t_hover_min, t_cruise_min, range_km, reserve_pct, E_usable_Wh | t_hover ≥ endurance_min; rezerv ≥ %20; Peukert dahil | NDARC §4 ¦ Peukert modeli
WBS 4.8 | AŞAMA 4 Güç & Enerji Sistemi | Batarya Termal Monitöring & Güvenli Deşarj Yönetimi [NEW-v4] | LLM (Python) + BMS sensör | battery.json: S, C_mAh, chemistry + motor.json: I_max_A + ops_temp_C | WBS 4.2 + WBS 3.6 | bat_thermal.py # Hücre sıcaklık sensörü: T_cell ≤ T_max - margin # Termal model: T_cell = T_amb + I²×R_int×R_th_cell # | bat_thermal.json: T_cell_max_C, T_warn_C, T_cutoff_C, I_derate_curve[], OTA_fw_version | T_cell ≤ T_max - 10°C @ max deşarj; uyarı seviyeleri 3 kademeli tanımlanmış | IEC 62619 §7 ¦ UN 38.3 §38.3.4 ¦ RTCA DO-311A §2.4 [STD-FIX: IEC 62133→62619]
WBS 5.0 | AŞAMA 5 Aerodinamik & Rotor Dinamiği
WBS 5.1 | AŞAMA 5 Aerodinamik & Rotor Di | Düşük Re Airfoil Analizi (Pervane Profili) | NeuralFoil / XFoil | airfoil.dat + Re_tip_range + Mach_tip | WBS 3.2 | airfoil_analysis.py # Re_tip=ρ×V_tip×c_tip/μ; NeuralFoil polar 5 Re noktası # V_tip=Ω×R; Mach_tip=V_tip/a (kompresibili | airfoil.json: CL_alpha, CD_min, CL_max, LD_max, Re_tip, stall_alpha_deg | CD_min ≤ 0.015; L/D_max ≥ 15; Mach_tip < 0.7 (kompresibilite sınırı) | UIUC Airfoil DB ¦ NeuralFoil ¦ Abbott & von Doenhoff
WBS 5.2 | AŞAMA 5 Aerodinamik & Rotor Di | Rotor-Rotor Aerodinamik Etkileşim | AeroSandbox / Python | geometry.json: s_D_ratio + RPM_hover + D_rotor | WBS 2.2+3.2 | rotor_interact.py # Momentum overlap: Δη = f(s/D); Lerche 2015 fit # η_int = 1 - 0.15×exp(-3.5×(s/D - 1)) | interaction.json: efficiency_loss_pct, effective_FM, downwash_ms, s_D_ratio | Etkileşim kaybı ≤ %8; s/D ≥ 1.1 (KK-8) | Leishman §5 ¦ Lerche 2015 ¦ AHS Forum
WBS 5.3 | AŞAMA 5 Aerodinamik & Rotor Di | İleri Uçuş Trim & Güç Analizi | Python BEMT+AeroSandbox | thrust_chain.json + geometry.json + V_cruise_ms | WBS 3.9+5.1 | fwd_flight.py # θ=atan(D_par/W); P_fwd=T×V_sin(θ)+P_ind_fwd # D_par: gövde+kol paralel sürüklemesi; P_ind_fwd = T²/(2ρA | fwd_flight.json: tilt_deg, P_cruise_W, V_trim_ms, D_parasite_N, LD_eff | Tilt ≤ 30°; P_cruise ≤ P_hover × 0.85; D_parasite hesaplanmış | Prouty §4 ¦ Bramwell Helicopter Dynamics
WBS 5.4 | AŞAMA 5 Aerodinamik & Rotor Di | Rüzgar Gustu Tepki Analizi | LLM (Python+scipy) | dynamics.json + controller.json + wind_spectrum | WBS 7.1+7.3 | gust_response.py # 1-cosine gust (Dryden spektrumu); pozisyon/attitude dev. # H∞ norm: ¦¦T_zw¦¦∞ ≤ γ; gust rejection ba | gust.json: pos_dev_max_m, att_dev_max_deg, recovery_s, gust_rejection_dB | Gust sonrası pos sapma ≤ 2 m; toparlanma ≤ 5 s | MIL-SPEC-8785C ¦ Dryden PSD ¦ DEF-STAN 00-970
WBS 5.5 | AŞAMA 5 Aerodinamik & Rotor Di | Ground Effect İleri Uçuş Geçiş Analizi | LLM (Python) | ground_effect.json + fwd_flight.json | WBS 3.3+5.3 | ige_transition.py # IGE→OGE geçiş profili; optimal kalkış açısı # P_transition(z) = P_hover × T_OGE/T_IGE(z); min enerj | ige_fwd.json: P_takeoff_W, optimal_climb_angle_deg, z_OGE_m, P_profile_W[] | Kalkış güç bütçesi IGE→OGE geçişi dahil; optimal climb angle hesaplanmış | Cheeseman-Bennett ¦ Leishman §7
WBS 5.6 | AŞAMA 5 Aerodinamik & Rotor Di | Akustik & Gürültü Tahmini (FW-H / BPM) | LLM (Python) [TECH-FIX] | propeller.json + RPM_hover + D_rotor + fwd_flight.json | WBS 3.5 | noise_model.py # TECH-FIX: FW-H (Ffowcs Williams-Hawkings) kalınlık+yükleme # BPM basit model + FW-H düzeltme faktörü: | noise.json: OASPL_dBA_1m, SPL_thickness_dB, SPL_loading_dB, dominant_freq_Hz | OASPL ≤ 70 dBA @ 1 m (şehir içi ops) | FW-H (Ffowcs Williams-Hawkings 1969) ¦ BPM ¦ ISO 3744 — [TECH+STD fix]
WBS 6.0 | AŞAMA 6 Yapısal & Termal Tasarım
WBS 6.1 | AŞAMA 6 Yapısal & Termal Tasar | Kol (Arm) Kesit Boyutlandırma | LLM (Python) | thrust_chain.json: T_per_rotor + geometry.json: arm_length_m | WBS 3.9+2.2 | arm_size.py # M=T_per_rotor×L_arm×n_DLL; σ=M×c/I; I=π(D4-d4)/64 # n_DLL=3.5; MS=σ_ult/σ_max - 1 ≥ 1.5 | arm_sizing.json: material, D_out_mm, t_wall_mm, sigma_max_MPa, MS, I_mm4 | MS ≥ 1.5 @ 3.5g DLL (KK-6); kesit atalet momenti I hesaplanmış | MIL-HDBK-5J ¦ ASTM D3039 ¦ EASA SC-VTOL §2301 — [STD: FAR23→SC-VTOL]
WBS 6.2 | AŞAMA 6 Yapısal & Termal Tasar | Motor Montaj Rijitliği & Titreşim İletimi | LLM (Python)+scipy [NEW] | arm_sizing.json + motor.json: weight_g + RPM_max | WBS 6.1+3.6 | mount_stiffness.py # Motor mount: k_mount ≥ motor_mass × (2π×RPM/60)² × 2 # Titreşim iletim oranı: TR = k_mount/(k_moun | mount_stiffness.json: k_mount_Nm, TR_at_hover, mount_material, mount_dims_mm | Titreşim iletim oranı TR ≤ 0.15 @ hover RPM; mount rijitliği hesaplanmış | Rao Mechanical Vibrations ¦ ISO 10816 — [NEW: motor mount analysis]
WBS 6.3 | AŞAMA 6 Yapısal & Termal Tasar | Hub Gövde FEA Analizi (CalculiX) | CalculiX / FEniCSx | mc.stl + arm_sizing.json | WBS 6.1+2.4 | fea_hub.py # .inp oluştur: NODE/ELEMENT/BOUNDARY/LOAD; ccx statik+modal # Yük: T_total×n_DLL vertikal + kol yatay momen | fea.json: max_stress_MPa, max_defl_mm, nat_freq_Hz[], MS_min, mode_shapes[] | MS ≥ 1.5; f_nat[0] > 2×RPM_max_Hz (Campbell kriteri) | MIL-HDBK-516C §5 ¦ EASA CS-23 Amdt.5
WBS 6.4 | AŞAMA 6 Yapısal & Termal Tasar | Campbell Diyagramı & Rezonans Analizi | LLM (Python) [TECH-FIX] | fea.json: nat_freq_Hz[] + RPM_range | WBS 6.3 | campbell.py # TECH-FIX: frekans formatı düzeltildi # Harmonikler: f_harm_n = n × (RPM/60) [Hz cinsinden; DEĞİL RPM] # | campbell.json: critical_RPMs[], safety_margin_pct[], anti_vib_mount_k, imu_vib_g_rms | Kritik RPM'lerden ≥ %20 uzak; IMU titreşim ≤ 0.3 g RMS | ISO 10816-3 ¦ PX4 Vibration Guide — [TECH: Hz/RPM format düzeltildi]
WBS 6.5 | AŞAMA 6 Yapısal & Termal Tasar | Motor Termal Analizi | LLM (Python) | motor.json: P_max, eta + ambient_temp + duty_cycle | WBS 3.6 | thermal_motor.py # Q=P_max×(1-η_mot)×duty; R_th=ΔT/Q; T_mot=T_amb+Q×R_th # T_margin=(T_max-T_mot)/T_max×100 ≥ 20% | thermal.json: T_motor_C, T_max_C, T_margin_pct, R_th_CW, cooling_method | T_margin ≥ 20% (KK-10); R_th hesaplanmış; soğutma yöntemi belirlenmiş | IEC 60034-1 ¦ MIL-STD-810H Method 501 — [STD: §514→501 termal metot]
WBS 6.6 | AŞAMA 6 Yapısal & Termal Tasar | Çevre Koruma — IP Sınıfı & Sıcaklık Aralığı | LLM (Spec Parser) | regulation.json: ops_env + motor/esc/avionics datasheets | WBS 1.3+3.6 | env_protection.py # IP sınıfı gereksinim tablosu; ops sıcaklık; nem # Açık hava urban: IP43; yağmurlu: IP54; su üstü: I | env_prot.json: IP_class, T_ops_min_C, T_ops_max_C, humidity_max_pct, corrosion_class | IP ≥ 43 (standart açık hava); tüm bileşenler ops sıcaklık aralığında | IEC 60529 ¦ MIL-STD-810H ¦ DO-160G §4
WBS 7.0 | AŞAMA 7 Uçuş Kontrol & GNC
WBS 7.1 | AŞAMA 7 Uçuş Kontrol & GNC | 6-DOF Dinamik Model | LLM (Python/NumPy) | mass_budget.json + geometry.json + motor.json | WBS 2.7+3.6 | dynamics_6dof.py # Newton-Euler; I_xx/yy/zz paralel eksen teoremi # I_body = I_cm + m×d²; tau_gyro = I_rotor×Ω × dψ/dt | dynamics.json: I_xx, I_yy, I_zz, m_kg, b_thrust, d_drag, tau_motor, I_rotor | Atalet tensörü paralel eksen teoremi ile hesaplanmış; gyro terimi dahil | Mahony 2012 ¦ Stevens & Lewis Aircraft Control ¦ Quan Multicopter Design
WBS 7.2 | AŞAMA 7 Uçuş Kontrol & GNC | Motor Mixing Matrix & Kontrol Yapısı [TECH-FIX] | LLM (Python) | config.json: n_rotors, layout, rotation_dirs[] + dynamics.json | WBS 2.1+7.1 | mixing.py # TECH-FIX: Condition number kontrolü eklendi # B_alloc: [F_z, M_roll, M_pitch, M_yaw] = B × [Ω₁²..Ωn²] # Sin | mixing.json: B_matrix, cond_number, rank, OEI_authority, failsafe_modes[], rotation_dirs[] | rank(B) = 4; cond(B) < 50; OEI durumunda kontrol otoritesi korunmuş | PX4 Mixer ¦ EASA SC-VTOL §2530 — [TECH: cond number check eklendi]
WBS 7.3 | AŞAMA 7 Uçuş Kontrol & GNC | LQR / PID Kontrol Tasarımı | Python-control / scipy | dynamics.json + bandwidth_req_Hz | WBS 7.1 | control_design.py # Linearize@hover; A,B→LQR; BW≥10Hz; PM≥45° # Anti-windup: integrator saturation ±I_max; back-calcula | controller.json: Kp/Ki/Kd, anti_windup_limit, LQR_K, bandwidth_Hz, phase_margin_deg, GM_dB | BW ≥ 10 Hz (KK-9); PM ≥ 45°; GM ≥ 6 dB; anti-windup aktif | MIL-F-9490D ¦ ADS-33E-PRF ¦ [TECH: anti-windup eklendi]
WBS 7.4 | AŞAMA 7 Uçuş Kontrol & GNC | Anti-Windup & Actuator Saturation Yönetimi | LLM (Python) [NEW] | controller.json + motor.json: RPM_min, RPM_max | WBS 7.3 | anti_windup.py # Back-calculation anti-windup # Saturation: Ω_cmd ∈ [RPM_min, RPM_max] # Control allocation: redistribu | anti_windup.json: windup_limit, saturation_RPM_min, saturation_RPM_max, priority_order | Integratör sınırları belirlendi; saturasyon öncelik sırası tanımlandı | Johansen & Fossen 2013 ¦ PX4 MC Rate Control — [NEW]
WBS 7.5 | AŞAMA 7 Uçuş Kontrol & GNC | İrtifa Kontrolcüsü (Baro + Optical Flow + Lidar) | LLM (Python) [NEW] | nav.json + sensor_specs.json + controller.json | WBS 7.5+9.1 | altitude_ctrl.py # Baro: P→alt; optical flow: vz; lidar: z # Cascade: alt_error→v_z_cmd→throttle; complementary filter | altitude_ctrl.json: Kp_alt, Ki_alt, Kd_alt, alt_rms_target_m, sensor_fusion_weights | Alt RMS ≤ 0.1 m indoor (SITL); sensor füzyon ağırlıkları belirlenmiş | PX4 MC Position Control ¦ Mahony — [NEW: baro/optical/lidar fusion]
WBS 7.6 | AŞAMA 7 Uçuş Kontrol & GNC | Rüzgar Gustu & Disturbans Reddi | LLM (Python+control) | controller.json + gust.json | WBS 7.3+5.4 | disturbance.py # H∞ disturbance rejection; Dryden PSD gust # ¦¦T_zw¦¦∞ ≤ γ (γ < 1 → disturbans bastırma) | gust_ctrl.json: pos_dev_max_m, recovery_s, gust_rejection_dB, Hinf_gamma | Gust pos sapma ≤ 2 m; recovery ≤ 5 s; γ < 1.0 | MIL-SPEC-8785C ¦ H∞ robust control
WBS 7.7 | AŞAMA 7 Uçuş Kontrol & GNC | EKF Navigasyon & Sensör Füzyonu [TECH-FIX] | LLM (Python)+filterpy | IMU_noise.json + GPS_params.json + baro_noise | WBS 7.1 | ekf_nav.py # TECH-FIX: Q_noise ve R_noise matrisleri tam tanımlandı # Q = diag([σ_acc², σ_gyro², σ_bias²]) — proses gür | nav.json: pos_acc_m, vel_acc_ms, att_acc_deg, Q_matrix, R_matrix, update_rate_Hz | Pozisyon ≤ 0.5 m; Yaw ≤ 2°; Q ve R matrisleri tam tanımlı | DO-316A ¦ RTCA DO-365 ¦ IEEE AES — [TECH: Q/R matrisleri eklendi, STD: DO-316→DO-316A]
WBS 7.8 | AŞAMA 7 Uçuş Kontrol & GNC | Geofencing & Otopilot Güvenlik Mantığı | LLM (Python) | regulation.json + mission_profile.json | WBS 1.3+7.3 | geofence.py # Silindirik/poligon geofence; RTL trigger; OBC watchdog # RC-loss: t_timeout=1.0s → RTL; low-bat: E<20% → | geofence.json: fence_type, RTL_alt_m, failsafe_chain[], RC_timeout_s, low_bat_pct | RTL tüm senaryolarda ≤ 3 s; failsafe_chain tüm arıza durumlarını kapsar | EASA AMC RPAS.1309 ¦ DO-365 ¦ JARUS SORA OSO#06
WBS 7.9 | AŞAMA 7 Uçuş Kontrol & GNC | Yazılım Mimarisi (PX4/ArduPilot Özelleştirme) | LLM (Python+YAML) | config.json + controller.json + mixing.json | WBS 7.2+7.3 | fw_config.py # PX4 param set; uXRCE-DDS topic; custom mixer YAML # MAVLink handshake test; param upload verify; mixer v | firmware_config.json: fw_version, param_file, mixer_file, mavlink_OK, params_count | Firmware parametreleri upload edilmiş; MAVLink handshake OK | PX4 Dev Guide v1.14 ¦ ArduPilot Docs ¦ MAVLink 2.0
WBS 7.10 | AŞAMA 7 Uçuş Kontrol & GNC | Dual IMU & Sensör Redundancy Mimarisi [NEW-v4] | LLM (Python) + PX4/ArduPilot | firmware_config.json + regulation.json: SAIL_level + sensor_specs.json | WBS 7.9 + WBS 9.1 + WBS 1.3 | dual_imu.py # Primary/Secondary IMU seçim mantığı # İki IMU tutarsızlık tespiti: ¦att_diff¦ > threshold → failover # Ba | dual_imu.json: imu_primary, imu_secondary, failover_threshold_deg, baro_redundancy, DAL_level | Dual IMU tutarsızlık tespiti ≤ 0.5°; failover ≤ 100 ms; DAL seviyesi belirlenmiş | DO-178C Level C ¦ ARP4754A ¦ EASA SC-VTOL §2570 [NEW]
WBS 7.11 | AŞAMA 7 Uçuş Kontrol & GNC | ESC/Motor Sağlık Monitöring & Arıza Erken Uyarı [NEW-v4] | LLM (Python) + MAVLink/DSHOT | motor.json + esc.json + thrust_chain.json: T_per_rotor_N | WBS 3.6 + WBS 3.7 + WBS 7.9 | motor_health.py # DSHOT telemetri: RPM, I, T_esc, voltage # Anomali tespiti: ¦RPM_actual - RPM_cmd¦ > 5% → uyarı # Tork | motor_health.json: RPM_error_pct[], torque_err_pct[], T_esc_C[], health_scores[], fault_flags[] | RPM hata tespiti < 500 ms; arıza flag → failsafe chain tetiklenmeli | DSHOT telemetri protokol ¦ BLHeli_32 ¦ ARP4761A §4 [NEW]
WBS 8.0 | AŞAMA 8 Haberleşme & Datalink Sistemi
WBS 8.1 | AŞAMA 8 Haberleşme & Datalink | RC Link Seçimi & Menzil Hesabı | LLM (Spec Parser) | regulation.json + mission_profile.json: range_km | WBS 1.3+1.1 | rc_link.py # Link budget: EIRP - FSPL - margin ≥ sensitivity # ELRS: 2.4GHz 100mW → 3 km VLOS; Crossfire: 868MHz 1W → 1 | rc_link.json: protocol, freq_MHz, tx_power_mW, range_km, latency_ms, RSSI_threshold | RC menzil ≥ ops_menzil × 1.5; gecikme ≤ 30 ms | ETSI EN 300 328 ¦ FCC Part 15 ¦ DO-160G §20
WBS 8.2 | AŞAMA 8 Haberleşme & Datalink | Telemetri & C2 Datalink Tasarımı | LLM (Python) | regulation.json: SAIL_level + mission_profile.json | WBS 1.3 | c2_link.py # MAVLink 2.0/MAVSDK; link margin; C2 availability # BVLOS: LTE + 915 MHz yedek; heartbeat timeout ≤ 5 s | c2_link.json: protocol, band_MHz, data_rate_kbps, latency_ms, availability_pct | C2 gecikme ≤ 200 ms (BVLOS); availability ≥ 99.9% | JARUS SORA OSO#10 ¦ DO-365 ¦ EUROCAE ED-269 — [STD: DO-316→ED-269]
WBS 8.3 | AŞAMA 8 Haberleşme & Datalink | Haberleşme Güvenliği (Şifreleme & Spoofing Koruması) | LLM (Python) [NEW] | c2_link.json + regulation.json: SAIL_level | WBS 8.2+1.3 | comm_security.py # AES-128/256 MAVLink şifrelemesi; GPS anti-spoofing # HMAC imzalama; replay attack koruması (timestam | comm_security.json: encryption_type, HMAC_flag, GPS_anti_spoof, auth_method | AES-128 minimum; HMAC aktif; GPS multi-freq spoofing tespiti | EUROCAE ED-269 ¦ JARUS SORA OSO#10 ¦ NIST SP 800-38A — [NEW]
WBS 8.4 | AŞAMA 8 Haberleşme & Datalink | Veri Kayıt & Telemetri Sistemi (Black Box) | LLM (Python) | dynamics.json + controller.json + avionics spec | WBS 7.1+7.3 | datalog.py # ulog/DataFlash format; ≥100 Hz; SD boyutu # Zorunlu loglar: IMU, GPS, attitude, ESC_status, battery, RC, m | datalog.json: log_format, rate_Hz, duration_h, storage_GB, mandatory_params[] | ≥250 parametre @ 100 Hz; depolama ≥ 10 h; mandatory_params tam | DO-160G §9 ¦ PX4 uLog Spec ¦ EASA DVR Req.
WBS 8.5 | AŞAMA 8 Haberleşme & Datalink | GCS (Ground Control Station) Kurulum & Test | LLM (Python) | c2_link.json + geofence.json + mission_profile.json | WBS 7.8+8.2 | gcs_setup.py # QGC/Mission Planner bağlantı; geofence yükle; preflight check # MAVLink heartbeat ≤ 1 Hz; mission upload | gcs.json: sw_version, connection_OK, geofence_loaded, telemetry_latency_ms, params_synced | GCS bağlantısı ≤ 500 ms; geofence yüklendi; parametreler senkronize | JARUS SORA OSO#11 ¦ QGC Docs ¦ MAVLink 2.0
WBS 8.6 | AŞAMA 8 Haberleşme & Datalink | Hava Sahası Entegrasyonu — UTM/U-Space | LLM (Python) | regulation.json + mission_profile.json: route | WBS 1.3 | utm_integration.py # ASTM F3411 RID; flight plan submission; NOTAM # UAS ID broadcast: 802.11 Wi-Fi / BT5; USS API endp | utm.json: RID_compliant, flight_plan_id, USS_endpoint, BVLOS_auth, NOTAM_checked | Remote ID aktif; uçuş planı onaylı; NOTAM kontrolü yapılmış | ASTM F3411-22a ¦ EASA U-Space Reg. 2021/664 ¦ ICAO Annex 2
WBS 9.0 | AŞAMA 9 Sensör Kalibrasyon & Payload Entegras
WBS 9.1 | AŞAMA 9 Sensör Kalibrasyon & P | Sensör Kalibrasyon Prosedürü [NEW] | LLM (Python)+MAVLink | firmware_config.json + sensor_specs.json | WBS 7.9 | sensor_calib.py # IMU: 6-pozisyon kalibrasyon (Allen Variance) # Manyetometre: elipsoid fit (12-param least squares) # | sensor_calib.json: IMU_bias[], IMU_scale[], mag_ellipsoid_params[], baro_offset, allan_dev | IMU Allan deviation < 0.1 °/√h; mag cal residual < 20 mGauss | PX4 Sensor Calib. ¦ DO-160G §19 ¦ IEEE 1554 — [NEW: kalibrasyon prosedürü]
WBS 9.2 | AŞAMA 9 Sensör Kalibrasyon & P | Payload Tanımlama & Entegrasyon Arayüzü | LLM (Python) | mission_profile.json: payload_type + mass_budget.json | WBS 1.1+2.7 | payload_interface.py # Mekanik montaj + elektrik arayüz + CG etkisi # Δcg = m_payload × (x_payload - cg_x) / MTOW ≤ 3 m | payload.json: mass_kg, cg_offset_mm, power_W, data_interface, mount_type, Δcg_mm | Payload montajı sonrası Δcg ≤ 3 mm; elektrik arayüz tanımlanmış | EASA SC-VTOL §2550 ¦ MIL-STD-1760 ¦ DO-160G §1
WBS 9.3 | AŞAMA 9 Sensör Kalibrasyon & P | Gimbal & Kamera Sistemi Tasarımı | LLM (Python+Spec) | payload.json + campbell.json: imu_vib_g_rms | WBS 9.2+6.4 | gimbal_design.py # 3-axis stabilizasyon; servo tork = I_gimbal×α_max # Stabilizasyon BW ≥ 50 Hz; isolation: ≥ 30 dB @ r | gimbal.json: axes, torque_Nm, stab_BW_Hz, isolation_dB, camera_spec, MAVLink_ctrl | Gimbal stab ≤ 0.01° RMS @ hover; 3-axis; MAVLink kamera kontrol | MIL-STD-810H Method 514 ¦ Sony/DJI gimbal specs
WBS 9.4 | AŞAMA 9 Sensör Kalibrasyon & P | LiDAR / Engellerden Kaçınma Sistemi | LLM (Python+ROS2) | geometry.json + mission_profile.json: ops_env | WBS 2.4+1.1 | obstacle_avoid.py # LiDAR pointcloud; ROS2 costmap2D; velocity obstacle # Güvenli durak mesafesi: d_safe = V_max × t_br | lidar.json: range_m, FOV_deg, rate_Hz, ros2_topic, d_safe_m, obstacle_margin_m | Engel tespiti ≥ 10 m önce; d_safe_m hesaplanmış | DO-365 BVLOS ¦ ASTM F3322-18 ¦ ISO 10218-1
WBS 9.5 | AŞAMA 9 Sensör Kalibrasyon & P | Uçuş Öncesi Kontrol Listesi Otomasyonu | LLM (Python)+MAVLink | firmware_config.json + gcs.json + battery.json + sensor_calib.json | WBS 7.9+8.5+4.2 | preflight.py # MAVLink: GPS≥6sat, HDOP≤2.0, bat≥20%, cal_OK # arming_check bitmask: 0x1FF (tüm kontroller) # Mekanik: p | preflight.json: checklist_items[], pass_fail[], arming_ready, motor_test_OK | Tüm preflight PASS olmadan arm engellenmeli; motor test OK | EASA AMC RPAS.1309 ¦ FAA UAS Safety ¦ PX4 Arming Checks
WBS 9.6 | AŞAMA 9 Sensör Kalibrasyon & P | Manyetometre Müdahale Analizi & Compass-Mot Kompanzasyon [NEW-v4] | LLM (Python) + MAVLink | emi.json + motor.json: I_max_A + geometry.json: motor_positions | WBS 4.6 + WBS 3.6 + WBS 2.4 | compass_mot.py # Motor akım → manyetik alan distorsiyonu # B_motor = μ₀×I_motor / (2π×d_motor_mag) # Compass-mot matris | compass_mot.json: comp_matrix_3x3, residual_mGauss, B_motor_nT[], calibration_status | Compass-mot residual ≤ 3 mGauss; kalibrasyon tüm throttle seviyelerinde | PX4 Compass Motor Calibration ¦ RTCA DO-316A §2.3 [NEW]
WBS 10.0 | AŞAMA 10 SITL & HITL Simülasyonu
WBS 10.1 | AŞAMA 10 SITL & HITL Simülasyo | Gazebo Multirotor SDF Model Üretimi | Gazebo Harmonic + ROS 2 | mc.stl + dynamics.json + motor.json | WBS 2.4+7.1 | gen_sdf.py # STL→SDF; inertia tensor; rotor_plugin; sensor plugins # rotor_plugin: b_thrust, d_drag, time_constant_ms, | mc_model.sdf + package.xml + model.config | Gazebo modeli hatasız yüklenmeli; hover kararlı | Gazebo Harmonic Docs ¦ PX4 SITL Guide v1.14
WBS 10.2 | AŞAMA 10 SITL & HITL Simülasyo | SITL Hover & Attitude Kararlılık Testi | PX4/ArduPilot SITL | mc_model.sdf + controller.json + altitude_ctrl.json | WBS 10.1+7.3+7.5 | sitl_hover.py # ARM→OFFBOARD→hover 60s; attitude+altitude log # roll_rms, pitch_rms, yaw_rms, alt_rms hesabı | sitl_hover.json: roll_rms_deg, pitch_rms_deg, yaw_rms_deg, alt_rms_m, hover_s | Roll/Pitch RMS ≤ 1.0°; Yaw RMS ≤ 2.0°; Alt RMS ≤ 0.1 m (KK-11) | PX4 QA ¦ DO-178C Level C
WBS 10.3 | AŞAMA 10 SITL & HITL Simülasyo | SITL Manevra & Yol Takip Testi | PX4 SITL + MAVLink | sitl_hover.json + waypoint_mission.json | WBS 10.2 | sitl_mission.py # Waypoint görev; cross_track_error; tamamlama # 10 waypoint; speed 5 m/s; altitude hold ± 1 m | sitl_mission.json: cross_track_err_m, speed_err_ms, alt_err_m, completion_flag | Cross-track ≤ 1.0 m; görev tamamlama = True; alt_err ≤ 1.0 m | RTCA DO-365 ¦ JARUS SORA §4
WBS 10.4 | AŞAMA 10 SITL & HITL Simülasyo | Rüzgar & Disturbans SITL Testi | PX4 SITL + Gazebo Wind | sitl_hover.json + gust_ctrl.json | WBS 10.2+7.6 | sitl_wind.py # Gazebo wind plugin; gust 5 m/s @ 45°; pos/att log # von Kármán turbulence spectrum opsiyonel | sitl_wind.json: pos_dev_max_m, att_dev_max_deg, recovery_s, wind_speed_ms | Gust sonrası pos sapma ≤ 2 m; recovery ≤ 5 s (KK gust) | MIL-SPEC-8785C ¦ Gazebo Wind Plugin
WBS 10.5 | AŞAMA 10 SITL & HITL Simülasyo | Monte Carlo SITL Analizi (Parametre Belirsizliği) | LLM (Python)+PX4 [NEW] | dynamics.json + controller.json + sensor_noise_params | WBS 10.2+7.1 | monte_carlo.py # N=100 simülasyon; parametre pertürbasyon ±10% # mass_pert ±5%, I_pert ±10%, b_thrust_pert ±8% # Çıktı: | monte_carlo.json: N_runs, param_perturbations{}, roll_rms_p95, converge_flag | Roll RMS p95 ≤ 1.5°; tüm N çalıştırma tamamlanmış | MIL-HDBK-17F §2 ¦ Monte Carlo Methods — [NEW]
WBS 10.6 | AŞAMA 10 SITL & HITL Simülasyo | HITL & Gerçek Donanım Doğrulama | HITL FC + PC | Gerçek FC + sitl_mission.json | WBS 10.3 | hitl_setup.py # FC→USB HITL; sensor sim in-loop; latency ölç # MAVLink heartbeat; HITL_SENSOR mesajı; latency ≤ 20 ms | hitl.json: latency_ms, sensor_noise_impact, ctrl_authority_flag, heartbeat_OK | HITL gecikme ≤ 20 ms; FC SITL ile tutarlı | DO-160G §14 ¦ PX4 HITL Guide
WBS 10.7 | AŞAMA 10 SITL & HITL Simülasyo | Uçuş Log Otomatik Analiz Pipeline (Anomali Tespiti) [NEW-v4] | LLM (Python) + MAVLink Inspector | sitl_hover.json + sitl_mission.json + all_flight_logs/*.ulg | WBS 10.2 + WBS 10.3 + WBS 10.4 | log_pipeline.py # pyulog: .ulg → pandas DataFrame # Anomali tespiti: 3σ kural; IQR outlier; FFT spektrum # Otomatik rap | log_analysis.json: anomaly_score, flagged_params[], roll_rms_hist[], vib_fft[], status_report | Tüm log dosyaları işlenmiş; anomali_score < 0.3 → normal; flagged_params = [] | PX4 uLog Format ¦ MAVLink Inspector ¦ EASA DVR §4.2 [NEW]
WBS 11.0 | AŞAMA 11 Fiziksel Test & Doğrulama
WBS 11.1 | AŞAMA 11 Fiziksel Test & Doğru | Statik İtki Testi (Test Standı) | Python DAQ + loadcell | propeller.json + motor.json + bemt.json | WBS 3.9 | bench_test.py # Loadcell+tachometer+power meter; CT/CQ/FM@5 RPM noktası # FFT: 1P harmonik; BEMT karşılaştırma | bench.json: T_meas_N[], P_meas_W[], FM_meas[], CT_meas, bemt_err_pct | FM_meas ≥ 0.60; BEMT hata ≤ %10; 5 RPM noktası (KK-2) | ASTM F3002 §8 ¦ SAE ARP5247 ¦ ISO 3744
WBS 11.2 | AŞAMA 11 Fiziksel Test & Doğru | Pervane Balans Doğrulama Testi | IMU log + tachometer | balance_procedure.md + RPM_hover | WBS 3.8+11.1 | balance_verify.py # IMU FFT @ RPM_hover; 1P harmonik; ISO 1940 G1 doğrulama # U_res = m × e_meas; U_perm(G1, RPM) = 954 | balance_verify.json: vib_1P_g, vib_rms_g, U_residual_g_mm, ISO1940_OK | 1P ≤ 0.05 g; RMS ≤ 0.1 g; ISO 1940 G1 karşılanmış | ISO 1940-1 ¦ PX4 Vibration
WBS 11.3 | AŞAMA 11 Fiziksel Test & Doğru | Çevre Testi (DO-160G Kategorileri) | Test odası + Python DAQ [NEW] | env_prot.json + regulation.json: DO160_class | WBS 6.6+1.3 | env_test.py # DO-160G §4 sıcaklık: -20°C..+55°C siklus # §8 titreşim: 5-2000 Hz random; §14 nem: %95 @ 40°C # Her test | env_test.json: temp_test_pass, vib_test_pass, humidity_test_pass, DO160_class | Tüm DO-160G kategorileri PASS; işlevsellik her test sonrası OK | DO-160G §4,§8,§14,§20 — [NEW: çevre testi eklendi]
WBS 11.4 | AŞAMA 11 Fiziksel Test & Doğru | Bağlı (Tethered) Hover Testi | Gerçek donanım + flight log | controller.json + mc_model | WBS 11.1+10.2 | tethered.py # 120 s bağlı hover; IMU log; vibrasyon; bat drain # Tether kuvveti ≤ 0.05 × MTOW × g (serbest hover yaklaş | tethered.json: hover_stable_s, vib_g_rms, bat_drain_Ah, tether_force_N | Kararlı hover ≥ 120 s; IMU ≤ 0.3 g RMS; tether kuvveti küçük | EASA AMC RPAS.1309 ¦ ARP4761 §C
WBS 11.5 | AŞAMA 11 Fiziksel Test & Doğru | Serbest Uçuş & Performans Doğrulama | Uçuş log + Python | tethered.json + requirements.json | WBS 11.4+1.2 | flight_verify.py # t_hover, V_max, range, payload; log analizi | flight.json: t_hover_meas_min, V_max_meas_ms, payload_OK, range_km_meas | Tüm performans ≤ %5 toleransla karşılanmış (KK-3, KK-12) | FAA AC 21.17-1A ¦ DO-160G ¦ STANAG 4703
WBS 11.6 | AŞAMA 11 Fiziksel Test & Doğru | FMEA / FTA Güvenlik Değerlendirmesi | LLM (Python)+FTA | system_arch.json + failure_modes.json | WBS 11.5 | fmea_fta.py # FMEA: her bileşen × şiddet × olasılık × tespit # FTA: top event 'Uncontrolled landing' → minimal cut sets | safety.json: FMEA_table[], FTA_probability, RPN_max, SAIL_compliance_flag | P(katastrofik) ≤ 10⁻⁷/saat; RPN_max ≤ 100; SAIL_compliance: True | ARP4761A ¦ JARUS SORA OSO tablosu ¦ ED-135
WBS 11.7 | AŞAMA 11 Fiziksel Test & Doğru | Yazılım Doğrulama & DO-178C Uyumluluk Değerlendirmesi [NEW-v4] | LLM (Python) + pytest + gcovr | firmware_config.json + dual_imu.json + regulation.json: SAIL_level | WBS 7.9 + WBS 7.10 + WBS 1.3 | sw_validation.py # DO-178C DAL-C hedefleme # Kod kapsama: gcovr → statement ≥80%, MC/DC ≥70% # Test traceability: requi | sw_validation.json: DAL_level, stmt_coverage_pct, MCDC_coverage_pct, MISRA_violations, traceability_matrix | DAL seviyesi SAIL ile uyumlu; statement coverage ≥ 80%; MISRA critical = 0 | DO-178C Level C ¦ EASA SC-VTOL §2580 ¦ IEC 62443-4-1 [NEW]
WBS 12.0 | AŞAMA 12 Üretim & Montaj
WBS 12.1 | AŞAMA 12 Üretim & Montaj | Bileşen Tedarik & BOM Yönetimi | LLM (Python) | arm_sizing+motor+esc+battery+avionics+cables JSONs | WBS 6.1+3.6+3.7+4.2+4.5 | bom_gen.py # Bill of Materials; tedarikçi; stok; maliyet; lead time # BOM hierarchy: L0 sistem → L1 alt-sistem → L2 bil | bom.json: items[], quantities[], suppliers[], unit_cost_USD[], lead_time_days[], total_cost | BOM tüm bileşenleri kapsar; maliyet bütçe dahilinde; lead time analizi | AS9102 ¦ IPC-7711 ¦ ISO 9001:2015
WBS 12.2 | AŞAMA 12 Üretim & Montaj | Montaj Sırası & Prosedür Üretimi | LLM (Markdown üretimi) | bom.json + geometry.json + arm_design.json | WBS 12.1+2.5 | assembly_proc.py # Adım adım montaj; tork değerleri; ESD önlemleri # CFRP: toz koruması; batarya: yangın önlemi; elektr | assembly_procedure.md: adımlar[], tork_specs[], ESD_precautions[], test_checkpoints[] | Montaj prosedürü eksiksiz; tork değerleri Nm'de; ESD önlemleri belirtilmiş | IPC-7711 ¦ AS9100D ¦ MIL-HDBK-516C §1
WBS 12.3 | AŞAMA 12 Üretim & Montaj | Kalite Kontrol & Kabul Testi Prosedürü | LLM (Python+Prosedür) | bom.json + requirements.json + all_KK_results | WBS 12.2+11.5 | qa_acceptance.py # QC kontrol listesi; FOD kontrolü; elektrik test # Continuity test; isolation test; functional test s | qa_report.json: inspections[], pass_fail[], nonconformance[], FOD_check | Tüm kabul testleri PASS; nonconformance = 0; FOD kontrolü OK | AS9102 ¦ ISO 9001:2015 ¦ DO-160G
WBS 12.4 | AŞAMA 12 Üretim & Montaj | Operatör Eğitim Materyali & Bakım Planı (TBO) [NEW-v4] | LLM (NLP + Markdown) | bom.json + motor.json + flight_verify.json + assembly_procedure.md | WBS 12.2 + WBS 11.5 + WBS 3.6 | operator_docs.py # Kullanım kılavuzu bölümleri üret # TBO (Time Between Overhaul): motor ömrü = motor_hours_TBO # Motor | operator_manual.md + maintenance_schedule.json: TBO_motor_h, TBO_prop_flights, battery_cycle_max, training_syllabus[] | TBO hesaplanmış; bakım takvimi komponent bazında; eğitim müfredatı tanımlanmış | EASA ORO.GEN.110 ¦ JARUS SORA OSO#17 ¦ AS9100D §7.2 [NEW]
WBS 12.5 | AŞAMA 12 Üretim & Montaj | Taşıma, Paketleme & Lojistik Gereksinimleri [NEW-v4] | LLM (Python + Spec Parser) | battery.json: Wh + bom.json: weight_total_kg + regulation.json | WBS 12.1 + WBS 4.2 + WBS 1.3 | logistics.py # Taşıma sınıflandırması # IATA: LiPo > 100Wh → Sınıf 9 tehlikeli madde # UN 3480 (tek) / UN 3481 (ekipman | logistics.json: IATA_class, UN_number, package_dims_mm, temp_requirements, dangerous_goods_flag | IATA sınıflandırması doğru; UN numarası atanmış; tehlikeli madde ise DGD belgesi | IATA DGR 65th Ed. ¦ UN 38.3 ¦ ICAO Doc 9284 ¦ ADR/RID [NEW]
WBS 13.0 | AŞAMA 13 MDAO Optimizasyon Döngüsü
WBS 13.1 | AŞAMA 13 MDAO Optimizasyon Dön | OpenMDAO Problem Tanımı & Bağlantı Şeması | OpenMDAO + Python | Tüm WBS 1-12 JSON çıktıları | WBS 1-12 tümü | mdao_setup.py # IndepVarComp; ExecComp; connections; SLSQP driver # Design vars: D_rotor, n_rotors, S_battery, K_lqr # | mdao_problem.json: design_vars[], constraints[], objectives[], connections[], driver | Convergence ≤ 1e-6; tüm bağlantılar aktif; constraints feasible | OpenMDAO 3.x Docs ¦ MDAO metodoloji
WBS 13.2 | AŞAMA 13 MDAO Optimizasyon Dön | Otomatik KK Döngüsü & Geri Besleme | LLM (Python+OpenMDAO) | mdao_problem.json + all_KK_results | WBS 13.1 | kk_loop.py # Pydantic tüm şemalar; fail→WBS geri dön; max_iter=5 # Eskalasyon: iter≥5 → escalation_report.json → human | kk_summary.json: kk1..kk12_pass[], iteration_count, converged_flag, escalation_flag | Tüm 12 KK PASS; convergence ≤ 5 iterasyon | OpenMDAO ¦ Pydantic v2
WBS 13.3 | AŞAMA 13 MDAO Optimizasyon Dön | Sensitivite Analizi [NEW] | LLM (Python)+OpenMDAO | mdao_problem.json + design_vars[] | WBS 13.1 | sensitivity.py # Toplam türev (total_derivatives) analizi # dObjective/dDesignVar; FAST (Fourier Amplitude Sensitivity | sensitivity.json: dObj_dVar{}, S1_indices{}, ST_indices{}, critical_vars[] | Kritik tasarım değişkenleri belirlendi; sensitivite indeksleri hesaplandı | OpenMDAO total_derivatives ¦ Saltelli 2008 FAST — [NEW]
WBS 13.4 | AŞAMA 13 MDAO Optimizasyon Dön | Pareto Analizi & Tasarım Uzayı Keşfi | LLM (Python) | mdao_problem.json + design_space_bounds | WBS 13.1+13.3 | pareto.py # NSGA-II: T/W vs endurance Pareto frontier # pymoo: minimize(MTOW, -endurance); subject to all KK constraint | pareto.json: frontier_points[], selected_point{}, design_vars_optimal[], justification | Pareto sınırı ≥ 20 nokta; seçilen nokta tüm KK'ları sağlıyor | NSGA-II Deb 2002 ¦ pymoo ¦ OpenMDAO pyOptSparse
WBS 13.5 | AŞAMA 13 MDAO Optimizasyon Dön | Performans Zarfı: Çoklu Irtifa & Sıcaklık Analizi [NEW-v4] | LLM (Python) | thrust_chain.json + battery.json + momentum.json + ISA_model | WBS 3.1 + WBS 4.7 + WBS 5.3 | perf_envelope.py # ISA ± sıcaklık sapması modeli # ρ(alt, ΔT) = ρ_ISA × (1 - ΔT/T_ISA)^4.256 # T_hover(alt, ΔT) = f(ρ) | perf_envelope.json: alt_range_m[], temp_offset_C[], TW_matrix[][], endurance_matrix[][], max_alt_m | T/W ≥ 1.5 @ en kötü durum (max alt + ISA+35°C); performans matrisi tam doldurulmuş | ICAO Doc 8168 PANS-OPS ¦ NDARC NASA/TM-2015 ¦ ISA Standard [NEW]
WBS 14.0 | AŞAMA 14 LLM Sentez & Teknik Rapor
WBS 14.1 | AŞAMA 14 LLM Sentez & Teknik R | Yönetici Özeti & KK Tablosu | LLM (NLP) | kk_summary.json + tüm WBS çıktıları | WBS 13.2 | report_exec.py # Tasarım amacı; KK özet tablo; kritik bulgular # 1 sayfa; tablo: KK kodu ¦ değer ¦ sınır ¦ durum (✅/❌) | Yönetici Özeti (1 sayfa) + KK Tablosu (12+1 satır = tüm KK) | Tüm KK PASS; rapor tutarlı ve özlü | AIAA/AHS Raporlama ¦ EASA DVR Format
WBS 14.2 | AŞAMA 14 LLM Sentez & Teknik R | Sistem Tasarım Bölümleri (Bölüm 1-5) | LLM (NLP) | Tüm faz JSON çıktıları WBS 1-12 | WBS 1-12 | report_sections.py # Jinja2 şablon; sayısal tablo; görseller # Her bölüm ilgili JSON'dan otomatik populate # Şekil: BEM | Bölüm 1-5 Markdown: Görev/Konfig/İtki+Güç/Aerodinamik+Yapı/GNC+Test | Her bölüm JSON ile kaynaklandırılmış; görseller dahil | AIAA Paper Format ¦ EASA DVR §3
WBS 14.3 | AŞAMA 14 LLM Sentez & Teknik R | FMEA Tablosu & Güvenlik Bölümü | LLM (NLP) | safety.json + fmea.json + regulation.json | WBS 11.6+1.3 | report_safety.py # FMEA tablo; FTA ağacı; SORA OSO compliance tablosu # FMEA: her satır = bileşen, arıza modu, etkisi, | Güvenlik Bölümü: FMEA + FTA + SORA OSO compliance matrix | P(katastrofik) < 10⁻⁷; SAIL compliance belgesi tam | ARP4761A ¦ JARUS SORA ¦ EUROCAE ED-135
WBS 14.4 | AŞAMA 14 LLM Sentez & Teknik R | Pydantic Final Doğrulama & JSON Paket | LLM (Python/Pydantic) | Tüm faz JSON çıktıları | WBS 1-13 | final_validate.py # FinalDesignSchemaMC; tüm alan + cross-check # Cross-check: T_total = n_rotors × T_per_rotor ± 1% # | final_design.json (validation_passed: True, all_kk_passed: True, cross_checks: True) | Pydantic doğrulama hatasız; cross-check'ler geçildi | Pydantic v2 ¦ JSON Schema ¦ [TECH: cross-validation eklendi]
WBS 14.5 | AŞAMA 14 LLM Sentez & Teknik R | PDF/Word Rapor İhracı & Arşivleme | LLM (Python) | Tüm rapor bölümleri + görseller | WBS 14.1-14.3 | export_report.py # reportlab/python-docx; EASA DVR format # Versiyon: MAJOR.MINOR.PATCH; git tag; SHA256 hash | MultiCopter_Design_Report_v1.0.0.pdf + .docx + arşiv.zip + SHA256.txt | Rapor EASA DVR formatına uygun; SHA256 hash ile bütünlük doğrulandı | EASA DVR Req. ¦ DO-178C Traceability ¦ ISO 9001:2015 §7.5
WBS 14.6 | AŞAMA 14 LLM Sentez & Teknik R | Bow-Tie Risk Analizi & Yazılım FMEA (SwFMEA) [NEW-v4] | LLM (Python) + FTA araçları | safety.json + dual_imu.json + motor_health.json + sw_validation.json | WBS 11.6 + WBS 7.10 + WBS 7.11 + WBS 11.7 | bowtie_swfmea.py # Bow-Tie: Tehlike → Bariyerler → Sonuç # Tehlike: 'Kontrolsüz uçuş'; Sol bariyerler: dual IMU, failsa | bowtie.json: threats[], barriers_left[], barriers_right[], SwFMEA_table[], OSO_14_18_matrix | Tüm kritik tehditler için Bow-Tie tamamlanmış; OSO-14..18 uyum durumu belirlenmiş | IEC 61508 ¦ ARP4761A §D ¦ JARUS SORA OSO-14..18 ¦ IEC 62443 [NEW]
WBS 15.0 | AŞAMA 15 CI/CD & Yazılım Kalite Güvencesi [N
WBS 15.1 | AŞAMA 15 CI/CD & Yazılım Kalit | CI/CD Pipeline Kurulumu (GitHub Actions / GitLab CI) [NEW-v4] | Docker + GitHub Actions + pytest | firmware_config.json + sw_validation.json + all test scripts | WBS 7.9 + WBS 11.7 | ci_setup.py # .github/workflows/ci.yml üret # Adımlar: lint(ruff) → typecheck(mypy) → unit test(pytest) # → coverage(gc | ci_config.yml + Dockerfile + test_results.xml + coverage_report.html | CI pipeline tüm aşamaları geçiyor; coverage ≥ 80%; her commit tetikleniyor | DO-178C §6 ¦ IEEE 829 ¦ ISO/IEC 29119 [NEW]
WBS 15.2 | AŞAMA 15 CI/CD & Yazılım Kalit | Otomatik SITL Regresyon Test Suite [NEW-v4] | Python + PX4 SITL + pytest | sitl_hover.json + sitl_mission.json + kk_summary.json | WBS 10.2 + WBS 10.3 + WBS 15.1 | sitl_regression.py # Her PR'de otomatik SITL # Test 1: hover_30s → roll_rms ≤ 1.0° (KK-11) # Test 2: mission_10wpt → cr | sitl_regression_results.xml: tests[], pass_fail[], kk11_check, iei_check, regression_OK | Tüm 4 regresyon testi PASS; KK-11 her build'de kontrol edilmiş | DO-178C §6.4 ¦ IEEE 829-2008 ¦ PX4 MAVSDK Test [NEW]
WBS 15.3 | AŞAMA 15 CI/CD & Yazılım Kalit | Kod Kalite & MISRA-C Statik Analiz [NEW-v4] | cppcheck + ruff + mypy + LLM | fw kaynak kodu + sw_validation.json: DAL_level | WBS 11.7 + WBS 15.1 | static_analysis.py # MISRA-C 2012 ve Python kalite # cppcheck: --enable=all --suppress=missingInclude # MISRA critical | static_analysis.json: MISRA_critical, MISRA_advisory, ruff_errors, mypy_errors, McCabe_max, quality_gate | MISRA critical = 0; ruff errors = 0; mypy errors = 0; McCabe ≤ 10 | MISRA-C:2012 ¦ AUTOSAR C++14 ¦ ISO/IEC 25010 [NEW]

## 🔧 Değişiklik Kaydı
WBS DEĞİŞİKLİK KAYDI — v1→v2→v3→v4 Tüm Değişiklikler ¦ MultiCopter
Versiyon | Tür | WBS | Sorun / Eski | Düzeltme / Yeni
v3 | TECH | WBS 3.2 | BEMT sabit phi=0.05 | Glauert iter ¦Δφ¦<1e-6; Prandtl tip loss
v3 | TECH | WBS 3.4 | Coaxial FM 0.55 | FM_coax ≥ 0.60 (Leishman Fig 8.17)
v3 | TECH | WBS 3.5 | KV boş yük modeli | KV_loaded=RPM/(V_batt-I×R_int)
v3 | TECH | WBS 3.7 | ESC sadece I_cont | I_burst ≥ I_kalkış×1.10 eklendi
v3 | TECH | WBS 6.4 | Campbell yanlış birim | f_nat[Hz]>n×(RPM/60); ±%20 marj
v3 | TECH | WBS 7.7 | EKF Q/R tanımsız | Q=diag([σ²]); R=diag([σ²]) tam tanım
v3 | TECH | WBS 7.2 | B_matrix rank=4 yeterli değil | cond(B)<50 singularity check eklendi
v3 | TECH | WBS 3.3 | Cheeseman-Bennett formülsüz | T_IGE/T_OGE=1/(1-(D/4z)²) koda eklendi
v3 | TECH | WBS 5.6 | BPM basit model | FW-H thickness+loading; Mach korreksiyonu
v3 | TECH | WBS 1.4 | m_misc eksik | m_misc=0.03×MTOW (kablo/bağlantı/sealant)
v3 | STD | WBS 7.7 | DO-316 (yok) | DO-316A (RTCA) ¦ EUROCAE ED-78A
v3 | STD | WBS 6.1 | FAR 23.303 | EASA SC-VTOL §2301 ¦ CS-23 Amdt.5
v3 | STD | WBS 4.1 | IEC 62133 | IEC 62619 (sabit batarya) ¦ UN 38.3
v3 | STD | WBS 7.3 | sadece MIL-F-9490D | + ADS-33E-PRF (rotorcraft)
v3 | STD | WBS 5.6 | ISO 9612 (işyeri gürültüsü) | ISO 3744 (makine gürültüsü)
v3 | STD | WBS 8.2 | DO-316 (yok) | EUROCAE ED-269 (C2 datalink)
v3 | NEW | WBS 2.3 | Yaw torque dengesi yok | CW/CCW Q dengesi; ¦ΔQ¦≤0.01 N·m
v3 | NEW | WBS 6.2 | Motor mount analizi yok | TR≤0.15 @ hover RPM
v3 | NEW | WBS 7.4 | Anti-windup yok | Back-calculation anti-windup
v3 | NEW | WBS 7.5 | İrtifa kontrolcüsü ayrı WBS yok | Baro+optical+lidar cascade
v3 | NEW | WBS 8.3 | Haberleşme güvenliği yok | AES-128; HMAC; GPS anti-spoofing
v3 | NEW | WBS 9.1 | Sensör kalibrasyon yok | 6-pos IMU; mag elipsoid; baro
v3 | NEW | WBS 4.3 | Şarj sistemi yok | CC-CV; ΔV≤5mV; 2C max
v3 | NEW | WBS 10.5 | Monte Carlo SITL yok | N=100; pert.±10%; p95
v3 | NEW | WBS 11.3 | Çevre testi yok | DO-160G §4/8/14
v3 | NEW | WBS 13.3 | Sensitivite analizi yok | FAST; dObj/dVar
v3 | KK-FIX | KK-3 | WBS 4.2 tek adres | WBS 4.2+4.7
v3 | KK-FIX | KK-6 | WBS 6.1 tek adres | WBS 6.1+6.3
v3 | KK-FIX | KK-9 | WBS 7.3 tek adres | WBS 7.3+7.2
v3 | KK-FIX | KK-11 | WBS 7.3 tek adres | WBS 7.3+7.5+10.2
v4 | STD | WBS 4.1 | IEC 62133 kalan kalıntı | IEC 62619 (kesin düzeltme)
v4 | STD | WBS 4.4 | IEC 62133 kalan kalıntı | IEC 62619
v4 | STD | WBS 8.2 | RTCA DO-365 C2 için yanlış | EUROCAE ED-269
v4 | NEW | WBS 4.8 | Bat termal monitöring eksik | T_cell model; 3 uyarı seviyesi; OTA BMS
v4 | NEW | WBS 7.10 | Dual IMU redundancy eksik | Primary/failover; ¦att_diff¦<0.5°; DO-178C
v4 | NEW | WBS 7.11 | Motor RPM monitöring eksik | DSHOT telemetri; tork anomali; erken uyarı
v4 | NEW | WBS 9.6 | Compass-mot kompanzasyon eksik | B_motor model; comp matrix; 3mGauss residual
v4 | NEW | WBS 10.7 | Log analiz pipeline eksik | pyulog; 3σ anomali; otomatik rapor
v4 | NEW | WBS 11.7 | DO-178C yazılım doğrulama eksik | DAL-C; MC/DC≥70%; MISRA critical=0
v4 | NEW | WBS 12.4 | Operatör eğitim/bakım planı eksik | TBO hesabı; motor/prop/bat ömrü
v4 | NEW | WBS 12.5 | Lojistik/taşıma planı eksik | IATA DGR; UN 3480/3481; paketleme
v4 | NEW | WBS 13.5 | Perf zarfı (irtifa/sıcaklık) eksik | ISA model; 4×4 perf matrisi; T/W≥1.5
v4 | NEW | WBS 14.6 | Bow-Tie & SwFMEA eksik | Tehlike bariyerleri; OSO-14..18
v4 | NEW | WBS 15.1 | CI/CD pipeline yoktu | GitHub Actions; Docker; coverage≥80%
v4 | NEW | WBS 15.2 | SITL regresyon yok | 4 otomatik test; JUnit XML
v4 | NEW | WBS 15.3 | MISRA-C analiz yok | MISRA critical=0; McCabe≤10

## 🔄 MDAO Döngüsü
MDAO REFLECT-REFINE DÖNGÜSÜ v4.0 — 13 KK ¦ Tüm WBS Adresleri Doğrulanmış
KK | Parametre | Başarı | Başarısız | Karar | Geri Dönüş WBS | Değişiklik | MaxIter | Öncelik
KK-1 | TW_ratio | ≥2.0 | <2.0 | İtki Revize | WBS 3.2+3.9 | Rotor çapı +5%; RPM artır; MTOW azalt | 3 | KRİTİK
KK-2 | FM (Glauert) | ≥0.60 | <0.60 | Pervane Opt. | WBS 3.2 | Twist/airfoil; Prandtl kontrol | 3 | KRİTİK
KK-3 | t_hover_min | ≥end×1.2 | <req | Güç Revize | WBS 4.2+4.7 | Batarya↑; P_hover↓; Peukert dahil | 3 | KRİTİK
KK-4 | DL_Nm2 | ≤300 | ≥300 | Geom Revize | WBS 2.2 | Rotor çapı↑ → wheelbase revize | 3 | YÜKSEK
KK-5 | PL_NW | ≥8 | <8 | İtki+Motor | WBS 3.1+3.6 | Motor/pervane kombinasyonu değiştir | 3 | YÜKSEK
KK-6 | MS_min | ≥1.5@3.5g | <1.5 | Yapısal | WBS 6.1+6.3 | Kol kalınlık↑; CFRP; FEA tekrar | 3 | KRİTİK
KK-7 | cg_dev_mm | ≤5mm | >5mm | Kütle Dag. | WBS 2.7 | Bat/aviyonik pozisyon; denge ağırlığı | 3 | YÜKSEK
KK-8 | s/D ratio | ≥1.1 | <1.1 | Geom Revize | WBS 2.2+2.3 | Wheelbase↑; yaw_balance güncelle | 3 | YÜKSEK
KK-9 | BW_Hz | ≥10Hz | <10Hz | Kontrol | WBS 7.3+7.2 | LQR Q↑; anti-windup; motor tepkisi | 3 | KRİTİK
KK-10 | T_mot_margin | ≥%20 | <%20 | Termal | WBS 6.5 | Soğutma↑; motor sınıf↑ | 2 | YÜKSEK
KK-11 | roll_rms_deg | ≤1.0° | >1.0° | Ctrl+Alt | WBS 7.3+7.5+10.2 | PID↑; altitude_ctrl; SITL tekrar | 5 | KRİTİK
KK-12 | V_max_ms | ≥V_max_req | <req | İtki | WBS 3.5 | Pitch↑ pervane; KV↑ motor | 3 | ORTA
KK-13 | Q_yaw_Nm | ≤0.01 | ≥0.01 | Yaw Denge | WBS 2.3 | rotation_dirs[] yeniden ata [v3 NEW] | 2 | YÜKSEK
MDAO v4.0: 13 KK (KK-13 yaw torque dengesizliği eklendi). Tüm geri dönüş adresleri çift-faz (primary+secondary WBS). Max 5 iter → escalation_report.json. v4 yeni: CI/CD regresyon her KK-11 başarısızlığında otomatik SITL çalıştırır.

## ✅ Kabul Kriterleri v4
WBS KABUL KRİTERLERİ v4.0 — 32 Sayısal Sınır ¦ Güncel Standartlar ¦ MultiCopter
WBS | Parametre | Pydantic Alan | Min | Max | Birim | Standart (v4) | Başarısız→Aksiyon | Öncelik
WBS 1 | Payload Fraksiyonu | mass_budget.payload_fraction | 0.15 | — | — | Staufenbiel¦NDARC | Kütle revize; m_misc dahil mi? | YÜKSEK
WBS 2 | Rotor Aralık s/D | geometry.spacing_ratio | 1.1 | — | — | Leishman §5 | Wheelbase↑; yaw_balance güncelle | YÜKSEK
WBS 2 | CG Sapması | cg.cg_deviation_mm | — | 5 | mm | EASA SC-VTOL §2510 | Bileşen pozisyonu; payload Δcg | YÜKSEK
WBS 2 | Yaw Torque Dengesi [v3] | yaw_balance.Q_imbalance_Nm | — | 0.01 | N·m | Mahony 2012 | rotation_dirs[] yeniden ata | YÜKSEK
WBS 3 | T/W Oranı | thrust_chain.TW_ratio | 2.0 | — | — | Raymer §17¦NDARC | Rotor çapı↑/MTOW↓ | KRİTİK
WBS 3 | Figure of Merit | bemt.FM | 0.60 | 0.85 | — | Leishman §3 (Glauert iter) | Twist/airfoil; Prandtl dahil | KRİTİK
WBS 3 | Coaxial FM | coax.FM_coax | 0.60 | — | — | Leishman §8 Fig8.17 | Alt rotor k_int güncelle | KRİTİK
WBS 3 | Disk Yükleme | momentum.DL_Nm2 | — | 300 | N/m² | NDARC¦Prouty | Rotor çapı↑ | YÜKSEK
WBS 3 | Güç Yükleme | momentum.PL_NW | 8.0 | — | N/W | NDARC | Motor/pervane değiştir | YÜKSEK
WBS 3 | ESC Burst Akım | esc.I_burst_A | — | I_kalkış×1.1 | A | PX4 Hw Std.¦BLHeli_32 | ESC sınıf↑ | YÜKSEK
WBS 4 | Hover Uçuş Süresi | energy_budget.t_hover_min | end×1.2 | — | dak | ASTM F3005¦FAA AC 20-184 | Batarya kapasitesi↑ | KRİTİK
WBS 4 | Batarya Rezerv | energy_budget.reserve_pct | 20 | — | % | FAA AC 20-184 | Kapasite↑ | YÜKSEK
WBS 4 | BMS Tüm Korumalar | bms.all_protections_active | True | — | bool | IEC 62619 [v4 fix] | BMS güncelle; 5 koruma | KRİTİK
WBS 4 | Batarya Termal Marj [v4] | bat_thermal.T_margin_C | 10 | — | °C | IEC 62619 §7 [NEW] | OTA BMS güncelle; soğutma ekle | KRİTİK
WBS 4 | GPS SNR | emi.GPS_SNR_dB | 35 | — | dB | DO-316A¦RTCA | Motor/ESC ayrımı↑; kalkan | YÜKSEK
WBS 5 | Rotor Etkileşim Kaybı | interaction.efficiency_loss_pct | — | 8 | % | Leishman §5 | s/D↑ | ORTA
WBS 6 | Yapısal MS | fea.MS_min | 1.5 | — | — | MIL-HDBK-5J¦SC-VTOL §2301 | Kol kalınlık↑ | KRİTİK
WBS 6 | Motor Mount TR [v3] | mount_stiffness.TR_at_hover | — | 0.15 | — | Rao Mech.Vib. | k_mount↑; malzeme değiştir | YÜKSEK
WBS 6 | IMU Titreşim RMS | campbell.imu_vib_g_rms | — | 0.3 | g | PX4 Vibration Guide | Anti-vib mount; balans | YÜKSEK
WBS 6 | Motor Termal Marj | thermal.T_margin_pct | 20 | — | % | IEC 60034-1¦MIL-STD-810H | Soğutma↑/motor↑ | YÜKSEK
WBS 7 | Kontrol BW | controller.bandwidth_Hz | 10 | — | Hz | ADS-33E-PRF¦MIL-F-9490D | LQR Q↑; anti-windup | KRİTİK
WBS 7 | Dual IMU Failover [v4] | dual_imu.failover_ms | — | 100 | ms | DO-178C Level C [NEW] | Sensor fusion ağırlıkları | KRİTİK
WBS 7 | ESC Health Score [v4] | motor_health.health_scores[] | 0.8 | — | — | DSHOT telemetri [NEW] | Motor değiştir; ESC kontrol | YÜKSEK
WBS 9 | Compass-Mot Residual [v4] | compass_mot.residual_mGauss | — | 3 | mGauss | RTCA DO-316A [NEW] | Comp matrix yeniden hesapla | YÜKSEK
WBS 10 | SITL Hover Roll RMS | sitl_hover.roll_rms_deg | — | 1.0 | ° | PX4 QA¦DO-178C | PID↑; altitude_ctrl | KRİTİK
WBS 11 | BEMT Ölçüm Hatası | bench.bemt_err_pct | — | 10 | % | ASTM F3002 §8 | BEMT param güncelle | YÜKSEK
WBS 11 | FMEA P(katastrofik) | safety.FTA_probability | — | 1e-7 | /saat | ARP4761A¦JARUS SORA | Redundancy mimarisi | KRİTİK
WBS 11 | DO-178C DAL Uyumu [v4] | sw_validation.DAL_level |  | — | — | DO-178C [NEW] | DAL seviyesi yükselt | KRİTİK
WBS 15 | CI Kod Kapsama [v4] | ci_config.coverage_pct | 80 | — | % | DO-178C §6¦IEEE 829 [NEW] | Test case ekle | YÜKSEK
WBS 15 | MISRA Critical [v4] | static_analysis.MISRA_critical | — | 0 | adet | MISRA-C:2012 [NEW] | Kod düzelt; review | KRİTİK
WBS 13 | Perf Zarfı T/W_worst [v4] | perf_envelope.TW_worst_case | 1.5 | — | — | ICAO Doc 8168 [NEW] | Rotor boyutunu revize | YÜKSEK
WBS 14 | Final Cross-Check | final_design.cross_checks_passed | True | — | bool | Pydantic v2 | JSON tutarsızlığı düzelt | KRİTİK