## WBS 4.5 KAPAK
⚙️ WBS 4.5 v1.0 — GÜÇ DAĞITIM KARTI (PDB) & KABLOLAMA I_PDB Boyutlandırma ¦ AWG Hesabı ¦ BEC 5V/12V ¦ Sigorta Seçimi ¦ DO-160G §16
Faz / Kod: | AŞAMA 4 — Güç Sistemi ¦ WBS 4.5 v1.0
Amaç: | Güç dağıtım kartı akım kapasitesini belirle; kablo kesitini (AWG) hesapla; BEC regülatörü voltajlarını seç; sigorta değerini hesapla. DO-160G §16 EMC gereksinimleriyle uyumlu kablolama düzeni oluştur.
Girdi: | thrust_chain.json (WBS 3.9): I_total_A, n_rotors, I_per_motor_A bms.json (WBS 4.4): OCP_A (sigorta referansı) avionics_power_W: aviyonik güç bütçesi (FCU, GPS, RC, RX)
Çıktı: | pdb.json: I_rating_A, V_max, BEC_5V, BEC_12V, AWG, fuse_A, weight_g cable_layout.md: kablo renk kodu ve yönlendirme prosedürü
Kabul Kriteri: | I_PDB ≥ I_total × 1.30 (güvenlik faktörü) Kablo AWG: J_max ≤ 3 A/mm² (havacılık standardı) Sigorta: I_fuse = I_PDB × 1.10 (PDB akımından %10 üst) BEC: 5V ≥ 3A (aviyonik); 12V ≥ 2A (kamera/lidar)
Önceki WBS: | WBS 3.9 (thrust_chain.json) ¦ WBS 4.4 (bms.json) ¦ WBS 7.1 (avionics)
Sonraki WBS: | WBS 4.6 (EMI/EMC — kablolama düzeni) ¦ WBS 9.5 (Preflight — PDB test)
Standartlar: | IEC 60364-7-712 (mobil/taşınabilir güç sistemleri) DO-160G §16 (güç girişi ve güç kalitesi) MIL-W-22759 (havacılık kablo standardı) SAE AS50881 (uçak kablolama) XT90 / AS150 / EC5 konektör standartları
Script: | pdb_size.py (WBS 4.5) Girdi: thrust_chain.json + bms.json + avionics_power_W Çıktı: pdb.json
Versiyon: | v1.0 — Mayıs 2026 ¦ AWG Tablosu ¦ DO-160G Uyumluluk
SAYFA YAPISI:
WBS 4.5 KAPAK | Amaç, standartlar
PDB Boyutlandırma | I_PDB hesabı; güç hiyerarşisi
AWG Kablo Tablosu | Kesit/akım kılavuzu; uzunluk etkisi
Sigorta & Konektör | Sigorta seçimi; konektör kataloğu
Hesap Algoritması | 5 adım PDB tasarımı
pdb_size.py | Tam Python kodu

## PDB Boyutlandırma
WBS 4.5 — PDB GÜÇ HİYERARŞİSİ & AKIM BOYUTLANDIRMASI
ID | Yük / Devre | Akım (A) | Voltaj (V) | Öncelik | Sigorta | Açıklama
L01 | Motor×n + ESC (Ana hat) | I_total_A | V_bat | P1 | I_total×1.1 | Ana güç; düşük dirençli bara
L02 | BMS/Batarya Girişi | I_bat_max | V_bat | P0 | OCP (BMS) | BMS OCP koruması devrede
L03 | BEC 5V (FCU+GPS+RC) | 3–5 A | 5 V | P1 | 5 A | Aviyonik; BEC lineer veya switching
L04 | BEC 12V (Kamera/Lidar) | 2–3 A | 12 V | P2 | 3 A | Yardımcı güç; opsiyonel
L05 | LED / Işıklar | 0.5–1 A | 5 V | P3 | 1 A | Navigasyon ışığı; EASA RID
L06 | Gimbal/Servo | 2–4 A | 12 V | P2 | 4 A | Payload güç; ayrı hat tercih
L07 | Acil Durum (Paraşüt/Buzzer) | < 1 A | 5 V | P0 | 2 A | Her zaman aktif; failsafe
I_PDB BOYUTLANDIRMA FORMÜLÜ
I_motor_total
I_avionics
I_PDB_total
I_PDB_rated
I_fuse
PDB Seçim | > I_PDB_rated: Matek HV BEC, Holybro PM07D, T-Motor F7, özel baskılı

## AWG Kablo Tablosu
WBS 4.5 — AWG KABLO SEÇİM TABLOSU ¦ J_max ≤ 3 A/mm² ¦ Havacılık Standardı
ID | AWG | mm² | I_max sürekli | I_max anlık | Direnç (mΩ/m) | UAV Kullanım | Not
A01 | AWG 8 | 8.37 mm² | 50 A | 80 A | 2.1 | Ana güç (>40A) | Kalın; ana bara için
A02 | AWG 10 | 5.26 mm² | 30 A | 50 A | 3.3 | Ana güç (20-40A) | Yaygın ana hat
A03 | AWG 12 | 3.31 mm² | 20 A | 35 A | 5.2 | Motor hatları (küçük) | 6S quad tipik
A04 | AWG 14 | 2.08 mm² | 13 A | 22 A | 8.3 | ESC çıkışı | Motor-ESC bağlantısı
A05 | AWG 16 | 1.31 mm² | 8 A | 14 A | 13.2 | BEC çıkışı | 5V/12V beslemeler
A06 | AWG 18 | 0.82 mm² | 5 A | 9 A | 21.0 | Sinyal + güç | GPS, FCU beslemesi
A07 | AWG 20 | 0.52 mm² | 3 A | 6 A | 33.3 | Sinyal kablosu | RC/telemetri
A08 | AWG 22 | 0.33 mm² | 1.5 A | 3 A | 52.9 | Sensör sinyali | IMU, baro vb.
UZUNLUK ETKİSİ: V_düş = I × R; Uzun kabloda AWG bir boy büyüt (ΔV ≤ 0.5V @ I_max). J_max = I / A_mm2 ≤ 3 A/mm² havacılık sınırı.

## Sigorta & Konektör
WBS 4.5 — SİGORTA SEÇİMİ & KONEKTÖR KATALOĞU
ID | Tip | Akım Kapasitesi | Voltaj | Tepki Süresi | UAV Kullanımı | Açıklama
F01 | Sigorta (ANL/MIDI) | 30–200 A | 58 V | Yavaş | Ana hat koruması | Gücü geç; kısa devreye karşı
F02 | Sigorta (Mini ATO) | 5–30 A | 32 V | Orta | BEC/yardımcı hat | Küçük hat koruması
F03 | XT90 Konektör | 90 A sürekli | 60 V | — | Ana batarya bağlantısı | Kısa devre korumalı; yaygın
F04 | AS150 Konektör | 150 A sürekli | 60 V | — | Ağır platform | Anti-spark; yüksek akım
F05 | XT60 Konektör | 60 A sürekli | 60 V | — | Orta platform | Standart; 6S/8S
F06 | EC5 Konektör | 120 A | 80 V | — | Ağır/yüksek voltaj | Askeri/endüstriyel
F07 | Anti-Spark Konektör | 120 A | 60 V | — | Büyük platform | Kondansatör şarjı gecikmesi

## Hesap Algoritması
WBS 4.5 — PDB TASARIM ALGORİTMASI ¦ 5 Adım ¦ AWG + Sigorta + BEC
# | Parametre | Sembol | Formül / Kural | Birim | Tip | Çıktı
▶ ADIM 1: AKIMLARI OKU
1.1 | Motor Akımı | I_motor | thrust_chain['I_total_A'] | A | Float | I_motor
1.2 | Aviyonik Akım | I_avionics | avionics_power_W / V_bat_nom | A | Float | I_avionics
▶ ADIM 2: PDB AKIMI HESAPLA
2.1 | PDB Toplam Akım | I_PDB | I_PDB = I_motor + I_avionics | A | Float | I_PDB
2.2 | PDB Tasarım Akımı | I_PDB_rated | I_PDB_rated = I_PDB × 1.30 | A | Float | I_PDB_rated
2.3 | Sigorta Değeri | I_fuse | I_fuse = I_PDB_rated × 1.10 | A | Float | I_fuse
▶ ADIM 3: KABLO KESİTİ (AWG)
3.1 | Ana Hat AWG | AWG_main | A_mm2 = I_PDB_rated / 3.0 (J_max=3A/mm²) AWG tablosundan en yakın standart | mm² | Float | AWG_main
3.2 | Motor Hat AWG | AWG_motor | A_mm2 = I_per_motor / 3.0 AWG tablosu | mm² | Float | AWG_motor
3.3 | Voltaj Düşüşü | V_drop | V_drop = I × R_kablo (≤ 0.5V) | V | Float | V_drop
▶ ADIM 4: BEC SEÇİMİ
4.1 | 5V BEC | BEC_5V_A | avionics_5V_A ≥ 3A; switching BEC tercih | A | Float | BEC_5V
4.2 | 12V BEC | BEC_12V_A | payload_12V_A ≥ 2A; opsiyonel | A | Float | BEC_12V
▶ ADIM 5: ÇIKTI
5.1 | Pydantic | pdb.json | PDBResult(I_rating_A, AWG, fuse_A, BEC_5V,...,validation_passed) | — | Bool | validation_passed

## pdb_size.py
WBS — pdb_size.py
1 | # pdb_size.py -- WBS 4.5 ¦ Güç Dağıtım Kartı (PDB) & Kablolama
2 | # Girdi: thrust_chain.json + bms.json + avionics_power_W
3 | # Çıktı: pdb.json
4 | # Standart: IEC 60364-7-712 ¦ DO-160G §16 ¦ MIL-W-22759
5
6 | import json, math
7 | from pydantic import BaseModel, model_validator
8
9 | tc = json.load(open('thrust_chain.json'))
10 | bms_ = json.load(open('bms.json'))
11 | reqs = json.load(open('requirements.json'))
12
13 | I_total = tc['I_total_A']
14 | V_bat = tc.get('V_bat_nom', 22.2)
15 | avionics_W = reqs.get('avionics_power_W', 50)
16 | payload_12V_W = reqs.get('payload_12V_W', 24)
17 | J_MAX = 3.0 # A/mm² havacılık sınırı
18
19 | # --- ADIM 2: PDB Akımı ---
20 | I_avionics = avionics_W / V_bat
21 | I_PDB = I_total + I_avionics
22 | I_PDB_rated = I_PDB * 1.30
23 | I_fuse = round(I_PDB_rated * 1.10, 0)
24
25 | # --- ADIM 3: AWG Seçimi ---
26 | # AWG tablosu: (AWG, A_mm2, I_max)
27 | AWG_TABLE = [(8,8.37,50),(10,5.26,30),(12,3.31,20),(14,2.08,13),
28 | (16,1.31,8),(18,0.82,5),(20,0.52,3),(22,0.33,1.5)]
29
30 | def select_awg(I_required):
31 | A_mm2_req = I_required / J_MAX
32 | for awg, area, i_max in AWG_TABLE:
33 | if area >= A_mm2_req and i_max >= I_required:
34 | return awg, area
35 | return 8, 8.37 # fallback en kalın
36
37 | AWG_main, A_main_mm2 = select_awg(I_PDB_rated)
38 | AWG_motor, A_motor_mm2 = select_awg(I_total / max(tc.get('n_rotors',6),1))
39
40 | # Voltaj düşüşü (1m ana kablo varsayımı)
41 | R_per_m = {8:2.1,10:3.3,12:5.2,14:8.3,16:13.2,18:21.0,20:33.3,22:52.9}
42 | V_drop = I_PDB_rated * R_per_m.get(AWG_main,5.2) / 1000 # mΩ→Ω * 1m
43
44 | # --- ADIM 4: BEC ---
45 | BEC_5V_A = max(3.0, avionics_W / 5.0)
46 | BEC_12V_A = max(2.0, payload_12V_W / 12.0)
47
48 | # --- Ağırlık ---
49 | weight_g = int(I_PDB_rated * 0.8 + 20) # kaba tahmin
50
51 | class PDBResult(BaseModel):
52 | I_motor_A: float
53 | I_avionics_A: float
54 | I_PDB_total: float
55 | I_PDB_rated: float
56 | I_fuse_A: float
57 | AWG_main: int
58 | AWG_motor: int
59 | V_drop_V: float
60 | BEC_5V_A: float
61 | BEC_12V_A: float
62 | weight_g: int
63 | J_check: bool # J ≤ 3 A/mm²
64 | validation_passed: bool = True
65
66 | @model_validator(mode='after')
67 | def check(self):
68 | if not self.J_check:
69 | raise ValueError(f'J_max aşıldı: AWG{self.AWG_main} yetersiz')
70 | if self.V_drop_V > 0.5:
71 | raise ValueError(f'V_drop={self.V_drop_V:.2f}V > 0.5V; AWG büyüt')
72 | return self
73
74 | result = PDBResult(
75 | I_motor_A=round(I_total,1),
76 | I_avionics_A=round(I_avionics,2),
77 | I_PDB_total=round(I_PDB,1),
78 | I_PDB_rated=round(I_PDB_rated,1),
79 | I_fuse_A=I_fuse,
80 | AWG_main=AWG_main,
81 | AWG_motor=AWG_motor,
82 | V_drop_V=round(V_drop,3),
83 | BEC_5V_A=round(BEC_5V_A,1),
84 | BEC_12V_A=round(BEC_12V_A,1),
85 | weight_g=weight_g,
86 | J_check=(A_main_mm2 * J_MAX >= I_PDB_rated),
87 | )
88 | with open('pdb.json','w') as f:
89 | f.write(result.model_dump_json(indent=2))
90 | print(f'✅ pdb.json → I_rated={I_PDB_rated:.0f}A ¦ AWG{AWG_main} ¦ {I_fuse:.0f}A sigorta ¦ V_drop={V_drop*1000:.0f}mV')